## Slide 1
Заседание Координационного комитета
мегапроекта «Комплекс NICA»
14.07.2020 ДМС ОИЯИ
7. Информация о результатах XI-й сессии NICA MAC
И.Н. Мешков.
Участвовало: 9 из 12 членов МАС
Сессия проводилось в режиме видео-конференции 27-29.05.2020:
Tokyo - Новосибирск – Москва –Дубна –Darmstadt - Geneva - Batavia
(+6 час.) 3 дня с 16:00 до 18:40 Моск. вр. (-8 час.)
Заслушано 12 докладов
Вопросы и дискуссии заняли ок. 2.5 часов
Представлено и обсуждалось:
I. Состояние работ по проекту ускорительного комплекса NICA – проблемы, замечания и рекомендации МАС
II. Организация работ по проекту NICA
III. Заключение МАС (“minutes”) - принято по переписке членов МАС
IV. “Новости с фронта”

## Slide 2
I. Состояние работ по проекту ускорительного комплекса NICA:
проблемы, замечания и рекомендации МАС
1.1. Инжекционный комплекс: Ion source, Booster and Nuclotron (А.Бутенко)
Основное внимание МАС уделил commissioning of the booster with beam that is scheduled to start in August 2020.
МАС сделал несколько технических рекомендаций: юстировка пикап-станций по пучку, и др.
МАС рекомендовал сформулировать цели первой фазы запуска Бустера с пучком и высказал беспокойство по поводу имевших место и могущих повториться задержек работ.
МАС с удовлетворением принял сообщение (В.Кекелидзе) о первом успешном эксперименте на детекторе BM@N.
1.2. Коллайдер (С.Костромин): МАС высоко оценил напряжённую и требующую терпения работу (patient and hard work) по подготовке the collider beam commissioning in the middle of 2022 while only 2 years are left before the commissioning.
МАС подчеркнул, что сегодняшний выпуск 80 магнитов в год должен быть удвоен, что невозможно при нынешнем manpower deficit, остающимся great problem. Это подвергает опасности запуск Коллайдера в соответствии с планом.

## Slide 3
I. Состояние работ по проекту ускорительного комплекса NICA:
проблемы, замечания и рекомендации МАС
1.2 (продолжение). МАС отметил необходимость согласования плана модернизации ЛУ-20 с завершением подготовки Коллайдера к запуску.
МАС выразил удовлетворение в связи с началом важной работы по расчёту импедансов элементов Коллайдера и их (элементов) оптимизацией.
МАС настоятельно рекомендует to start planning the collider commissioning and present a draft plan in the next MAC meeting.
1.3. Накопление ионов в Коллайдере (Е.Сыресин): МАС с удовлетворением принял сообщение об аналитических расчётах процесса накопления в Коллайдере с использованием только электронного охлаждение во всем диапазоне энергии ионов 1 – 4 ГэВ/нуклон, хотя и отметил, что the simulation parameters are not always clearly described. Для критической оценки этой концепции МАС просит представить documents precisely describing the simulation results, otherwise the results cannot be evaluated.

## Slide 4
I. Состояние работ по проекту ускорительного комплекса NICA:
проблемы, замечания и рекомендации МАС
1.2. Электронное охлаждение (В.Рева и В.Пархомчук): Отметив хороший прогресс в изготовлении системы электронного охлаждения (СЭО) Коллайдера в ИЯФ им. Будкера, МАС попросил определиться с выбором места для финальной сборки СЭО и испытания этого устройства.
МАС отметил необходимость более детального изучения возможности охлаждения интенсивного ионного пучка электронным пучком с током 1 А и потребовал проведения более детальных теоретических расчётов и численного моделирования.
1.3. Каналы транспортировки пучков и компоненты систем инжекции (А.Тузиков): МАС обратил внимание разработчиков на необходимость минимизации амплитуды паразитных «после-импульсов», сопровождающих работу быстрой системы инжекции.
Отметив недостаток тестирования магнитов канала Нуклотрон-Коллайдер (разработчик компания SigmaPhi, Франция) на постоянном токе, МАС рекомендовал провести измерения в импульсном режиме («переходный режим») по крайней мере на одном из магнитов каждого из четырёх имеющихся типов:
21 дл. + 6 кор. диполей и 25 кор. + 8 дл. линз,  = 60.

## Slide 5
I. Состояние работ по проекту ускорительного комплекса NICA:
проблемы, замечания и рекомендации МАС
1.3. Каналы транспортировки пучков… (окончание):
МАС обратил внимание на необходимость опережающего оформления разрешений на включение каналов и колец Коллайдера с пучком в соответствии с правилами, действующими в РФ.
1.4. Коллимация пучка Коллайдера (О.Козлов):
МАС отметил с удовлетворением представленные результаты конструирования блоков коллиматоров (поглотитель-скрепер) и минимизацию их импедансов, выбор размеров и материала (не окончен) коллиматоров, проведённые расчёты поглощения вторичных частиц в вольфраме и сплаве Inconel (В.Головатюк, И.Семёнова,).
Вместе с тем МАС указал на необходимость закончить расчёты траекторий частиц гало пучка и рассеянных в скрепере, а также ионов, рекомбинировавших в электронном пучке СЭО.
МАС обратил внимание разработчиков на необходимость определить точность и воспроизводимость позиционирования элементов коллиматоров.

## Slide 6
I. Состояние работ по проекту ускорительного комплекса NICA:
проблемы, замечания и рекомендации МАС
1.5. Стохастическое охлаждение (А.Сидорин, К.Осипов): МАС одобрил использование варианта системы стохастического охлаждения (ССО) - «схемы фильтра» при энергии ионов выше 3 ГэВ/нуклон, однако выразил сомнения по поводу применения керамической камеры, выбору рабочего диапазона частот 1-3 ГГц и результатов произведённой оценки шунтовых сопротивлений пикапа и кикера.
МАС отметил, что, вопреки запросу X-й сессии МАС, никаких результатов ВЧ-измерений характеристик пикапа и кикера не было представлено.
MAC оценил проект как “challenging task” («сложная задача») не только из-за необходимости разработки новой структуры ССО, но также сложности структуры фильтра, вызванной необходимостью применения новой системы сложения/деления мощности сигнала.
МАС рекомендовал отказаться от размещения пикапов ССО в «тёплых» промежутках арок Коллайдера, т.к. в этом варианте ограничиваются возможности эффективного охлаждения поперечной компоненты импульса частиц. [ВЫПОЛНЕНО]
МАС выразил сомнение в готовности ССО к запуску Коллайдера и просил подготовить план-график.

## Slide 7
I. Состояние работ по проекту ускорительного комплекса NICA:
проблемы, замечания и рекомендации МАС
1.5. Стохастическое охлаждение (окончание):
МАС подчеркнул, что базовая концепция процесса стохастического охлаждения ионов в Коллайдере, включая численное моделирование, никогда не была достаточно хорошо (детально) представлена.
Также никогда не была представлена (не)возможность стохастического охлаждения поляризованных протонных пучков.
МАС затребовал в течение 1 месяца представить описание теоретических и технических проблем применения нового варианта стохастического охлаждения ионов. [ВЫПОЛНЕНО]
II. Организация работ по проекту NICA
Следуя запросу МАС, был представлен доклад об организации работ по проекту NICA (В.Кекелидзе). Доклад включал описание контрольных структур Мегапроекта (“General Organigram”): Наблюдательный Совет, Cost and Schedule Review Com., Координационный комитет и структуру руководящих и консультативных органов ОИЯИ.
МАС запросил представить на следующей сессии детальную структуру (Organigram) ускорительной части проекта NICA с указанием её руководителей и ответственных исполнителей и их прямую связь с МАС’ом по конкретным проблемам.

## Slide 8
III. Заключение МАС
В заключительной части “Minutes” МАС ответил на вопросы Дирекции ОИЯИ и руководства проекта (“Response to the Charge”).
Из 10 вопросов
- 6 получили ответы в ходе обсуждения докладов; ответы были кратко сформулированы в “Minutes”;
- 2 вопроса (проблемы “Commissioning of the Collider” и “Synchronization system”) оставлены без ответа из-за отсутствия информации, т.к. эти проблемы не обсуждались в ходе совещания;
- 1 вопрос – “problems at commissioning and exploitation of the NICA cryogenic complex” получил достаточно определённый ответ:
“The project does not seem to have sufficient experienced staff for commissioning and operation of the cryogenic complex which is increased by at least a factor of two.”
- 1 вопрос касался организации службы контроля качества выполняемых работ и изготовления оборудования. Ответ МАС был также достаточно категоричен:
“Strict quality management should be installed as soon as possible…”

## Slide 9
III. Заключение МАС
- Заключительный (11-й) вопрос был задан о выполнении “NICA accelerator team” рекомендаций 10-й сессии МАС. На что был дан ответ:
“The NICA accelerator team has addressed all main recommendations of the previous MAC, clearly showing the effort in overcoming existing deficits.”
Далее перечислены главные проблемы, выявленные в ходе сессии.
Отдельное решение было сформулировано по программе поляризованных пучков. Было предложено представить все вопросы по этой программе «подкомитету» МАС для детального анализа, результаты которого должны быть рассмотрены на следующей сессии МАС.
В целом МАС отметил, что
“Despite the unusual situation, the video meeting provided a good overview of the status and an efficient discussion of the most urgent problems.”

## Slide 10
IV. Новости с Фронта
По итогам 11-й сессии МАС были предприняты некоторые действия, позволившие продвинуться по нескольким критическим проблемам проектирования коллайдера NICA:
1) В Ускорительном отделении ЛФВЭ организована «Группа физики пучков», рук. С.А.Костромин, состав – 13 чел. (дополняется в зависимости от решаемых задач);
2) Из состава группы трое – А.Филиппов, С.Мельников, М.Шандов приступили под руководством Д.Н.Шатилова (ИЯФ им. Будкера) к изучению современных программ численного моделирования динамики пучков в коллайдерах; все четверо получили «учётные записи» и приступили к освоению работы на Суперкомпьютере «Говорун» (ЛИТ, Т.А.Стриж);
3) Достигнута договорённость с координатором группы ЦЕРН, занимающейся проблемами коллимации пучков в LHC, Элеонорой Белли об участии сотрудников УО ЛФВЭ (О.Козлов) в видео-конференциях группы; в дальнейшем предполагается воспользоваться возможностью экспертизы этой группой проекта коллимации пучка в коллайдере NICA.
В состав NICA МАС Дирекцией Института приглашены два специалиста по методам охлаждения и ускорительной технике Dr. Sergei Nagaitsev (Fermilab) и Dr. Fridholm Caspers (CERN).

## Slide 11
Спасибо за внимание!