## Slide 1
О создании Комплекса NICA
и необходимых расходах до 2022 года
В. Кекелидзе
«Самая серьезная потребность есть потребность познания истины.»
Г. Гегель
Заседание Координационного Комитета проекта NICA
8 апреля 2020 года

## Slide 2
1 | Создание ускорительного комплекса, включающего бустерный синхротрон и коллайдер; | 20.12.21 | Акт о завершении работ направлен в МОН
2 | Создание экспериментальных установок (MPD, BM@N ) | 01.06.24 | Акт о завершении работ направлен в МОН
3 | Создание научно-исследовательской и инженерной инфраструктуры | 01.10.22 | Акт о завершении работ направлен в МОН
4 | Создание компьютерного информационного комплекса | 01.10.21 | Акт о создании комплекса направлен в МОН
5 | Создание каналов и установок для прикладных и инновационных исследований | 01.12.21 | Акт о создании каналов и установок направлен в МОН
 | Начало выполнения исследовательской̆ программы | 25.12.22 | До 25.12.22 Отчет о начале исследований отправлен в МОН
Актуализация объектов Соглашения РФ-ОИЯИ
(сроки исполнения и формы отчета)

## Slide 3
1. Создание ускорительного комплекса,
включающего бустерный синхротрон и коллайдер;
по заключенным
контрактам
оплачено / осталось
по новым
контрактам
Расходы, M$
требуется
всего
81,2 / 8,7
47,0
55,7
число участников (ОИЯИ), FTE 360

## Slide 4
измеритель- ный период
Нуклотрон
инжекция
источники питания
ускоряющая станция
вывод
система
Е-охлаждения
Бустер: монтаж с 2018
Бустер
Нуклотрон

## Slide 5
СЭО - установлена
и испытана (ИЯФ)
диагностика пучка - 90%
системы контроля
и упр. - 90%
асу откачки пучковой
камеры - 30%
все 40 диполей
и
24 дублета квадрупол.
установлены в тоннеле;
Готовность систем диагностики в стойках:
Системы бустера

## Slide 6
Система питания и эвакуации энергии
источники питания
эквивалентная нагрузка
коммутаторы
ключи эвакуации энергии
шино-проводы
Готовность:
основные ИП -98%
системы
шино-проводов - 80%
управляющая
аппаратура - 95%
Запуск и наладка
10-12.2019

## Slide 7
Церемония запуска технологических испытаний
23 декабря 2019 г.

## Slide 8
План-график запуска Бустера
Booster assembly |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | 
 |  | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II |  | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | VI | VI
“Cold” sections |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Quadrant 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Quadrant 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Quadrant 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Quadrant 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | bypasses and ends |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | reference magnets |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | “Warm” sections |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | E-cooling |  |  |  | commissioned |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | injection section |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | beam extraction section |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | RF system |  |  |  |  |  | Tested |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Systems |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | vacuum system |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | power supply |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | cryogenic system |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | thermometry system |  |  |  |  |  |  | Tested |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
technological commissioning
Commissioning with beam
текущее состояние: задержка ~ 2 месяца

## Slide 9
План-график запуска Бустера
Booster assembly |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | 
 |  | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II |  | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | VI | VI
“Cold” sections |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Quadrant 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Quadrant 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Quadrant 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Quadrant 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | bypasses and ends |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | reference magnets |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | “Warm” sections |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | E-cooling |  |  |  | commissioned |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | injection section |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | beam extraction section |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | RF system |  |  |  |  |  | Tested |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Systems |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | vacuum system |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | power supply |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | cryogenic system |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | thermometry system |  |  |  |  |  |  | Tested |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
technological commissioning
Commissioning with beam
текущее состояние: задержка ~ 2 месяца
по заключенным
контрактам
оплачено / осталось
по новым
контрактам
Расходы, M$
требуется
всего
30,7 / 1,5
4,4
5,9

## Slide 10
MPD
SPD
Статус работ по системам Коллайдера
начало монтажа:
МКС - август 2020
оборудование каналов - июль 2020
ВЧ системы - лето 2020
СЭО - лето 2021
Notes: The lattice design and prototyping of most collider elements are completed. The ring circumference is twice as one of the Nuclotron. For the gold beam a Luminosity at the energy above 10 GeV per nucleon will be 10 to the 27

## Slide 11
Магнитная система коллайдера
дипольные магниты - сборка, испытания
прогресс 35%
квадруполи - сборка прототипа
прогресс 10%
элементы фин. фокуса прогресс 5%
монтаж и наладка: 07.2020 - 07.2021
 | диполи | линзы
количество | 80+8* | 70+12**
Мах. Поле / градиент | 1.8 T | 23.1 T/m
вес элемента | 1670 kg | 240 kg

## Slide 12
Каналы транспортировки пучка
из Нуклотрона в Коллайдер (Sigma-Phi)
12
Magnetic element | Number | Effective length, m | Max. magnetic field (gradient), T (T/m)
Long dipole | 21 | 2 | 1.5
Short dipole | 6 | 1.2 | 1.5
Quadrupole Q10 | 22 | 0.353 | 31
Quadrupole Q15 | 6 | 0.519 | 31
Steerer | 33 | 0.466 | 0.114
магниты - готовность 95%
поставка 01.2020
вакуумные камеры и диагностика
- готовность 70%
поставка 06.2020
источники питания - готовность 10%
поставка 08.2020
монтаж и наладка - 08.2020 > 02.2021

## Slide 13
по заключенным
контрактам
оплачено / осталось
по новым
контрактам
Расходы, M$
требуется
всего
37,7/ 6,8
40,1
46,9
системы Коллайдера

## Slide 14
по заключенным
контрактам
оплачено / осталось
по новым
контрактам
Расходы, M$
требуется
всего
63,3 / 7,7
24,2
31,9
2. Создание экспериментальных
установок BM@N, MPD и SPD
число участников (ОИЯИ), FTE 230

## Slide 15
Мобильная компьютерная ферма установки BM@N
Baryonic Matter at Nuclotron (BM@N)

## Slide 16
Год | 2017 весна | 2018 весна | 2021 | 2022 и далее
Пучок | C | Ar,Kr, C(SRC) | Kr,Xe | до Au
пучок, Гц | 0.5M | 0.5M | 0.5M | 2-5M
прием данных, Гц | 5k | 10k | 10k | 20k→50k
Центральный трекер | 6 ½ пл.GEM | 6 ½ пл.GEM +3 пл. FwdSi | 7 пл. GEM + 3 пл. FwdSi | 7 пл. GEM + 3 пл. FwdSi + 4 пл. STS
Статус | тех. сеанс | тех. и физ. сеанс | физ. сеанс, 1-я стадия | Физ. сеанс, 2-я стадия
Baryonic Matter at Nuclotron (BM@N)

## Slide 17
по заключенным
контрактам
оплачено / осталось
по новым
контрактам
Расходы, M$
требуется
всего
12,4/ 0,7
2,8
3,5
Установка BM@N

## Slide 18
FHCal
Multi Purpose Detector (MPD)

## Slide 19
контр.
дюар
криостат
СП катушка
корр. катушки
СП соленоид:
ярмо
B0=0.5 T
рабочий ток: 1790 A
запасенная энергия: 14.6 Mдж
Ярмо: все части в Дубне,
контр. сборка: - точность ~ 0,5 мм
криостат с СП катушкой
- готовы к холодным испытаниям
изготовление в ASG (Genova) и Vitkovice HM
вес ~ 900 t
монтаж - февр. ‘20
Notes: The major part of MPD is SC solenoiodal magnet. It is a challenging project due to very high requirement for the magnetic field homogeneity – better that a permill.
After long negotiations a contract is signed with the ASG sc company – the one which produced a big solenoid for CMS. The ASG is responsible for production of coils, cryostat control system etc. In addition the company takes responsibility for the overall supervision and final characteristics.

## Slide 20
FEC64SAM:
4500 SAMPA V4
– получено из ЦЕРН
TPC – базовый трэкер
длинаота | 340 см
радиус 4 | 140 см
1адиус 1 | 27 см
газ | 0,9Ar+0,1CH4
скорость др. | 5.45 см/мкс;
время др-фа | < 30 мс;
N R/O камер | 12 + 12
каналы | 95 232
макс. частота | ~ 7 kGz
сборка в чистой комнате
28 модулей
280 пр. камер
13 440 каналов
R/O карты
с NINO и HPTC
произведены
R= 170 cm
20% модулей собрано и протестировано
Время пролетная система (TOF)

## Slide 21
43000 модулей типа «шашлык» (Pb+Sc)
ИФВЭ
p0 gg
~ 100 т
проекционная
геометрия
s(E) ~ 5% @ 1 ГэВ;
s(t) ~ 500 пс
Пекин
Блоки модулей
ОИЯИ, ИФВЭ, Тензор + .. - 25%
Китай - 75%
план производства:
r/o: WLS фиберы +MAPD;
L ~35 cм (~ 14 X0);
сегмент.(4x4 cм2).
Силовая ферма
- сагита ~ 5 мм
- материал (R) 0,13 X0
ECal ~ 100 т
углепластик
контракт с АО «ЦНИИСМ»
Электромагнитный калориметр (ECal) system
MOST
выделил
6 М $

## Slide 22
по заключенным
контрактам
оплачено / осталось
по новым
контрактам
Расходы, M$
требуется
всего
49,2/ 6,4
20,1
26,5
Установка MPD

## Slide 23
по заключенным
контрактам
оплачено / осталось
по новым
контрактам
Расходы, M$
требуется
всего
110,8 / 72,5
53,4
125,9
3. Создание научно - исследовательской
и инженерной инфраструктуры
число участников (ОИЯИ), FTE 190

## Slide 24
BM@N
Строительство коллайдерного здания № 17
MPD
SPD
Завершение строительства –2021
август 2019
туннель – подготовка
к монтажу
MPD
MPD
поэтапная сдача объектов
под монтаж:
MPD - апрель ’20
коллайдер – июль ‘20;
Подготовка ДС5 с ГП отложена
Подготовлено ДС4
Notes: The civil construction of the collider complex is going on in accordance with the plans. the MPD hall will be ready by the summer of 2018, and the entire complex will be completed in 2019.

## Slide 25
 |  | Volume |  | 
 | Key parameters | unit | 2013 | 2019
1. | Build-up area | m2 | 22 107 | 22 150
2. | Building total area | m2 | 19 900 | 30 800
3. | Building volume | m3 | 288 595 | 293 500
4. | Excavating work | m3 | 51 500 | 65 000
5. | Neighborhood Environment | m2 | 33 000 | 46 800
6. | Concrete | m3 | 48 500 | 58 950
7. | Metal structures | tn | 1 480 | 3 017
8. | Piles | l.m. | 45 200 | 52 200
9. | Facade | m2 | 24 000 | 25 000
10. | Roofing | m2 | 20 000 | 20 000
COLLIDER COMPLEX: CHANGING OF PROJECT
Comparison of key parameters
of projects 2013 and 2019 (general construction work)
and costs in current Contract (2015) and future Contract (2020)

## Slide 26
Cost Item | 2015 | 2019
Building and assembly works (CW), including: general construction works engineering systems and networks contingency sum Construction site maintenance costs | 3185 1997 634 248 306 | 5887 2955 2237 340 355
Staff costs (SC) | 275 | 525
Fee | 318 | 588
TOTAL: | 3778 | 7000
General Contract Cost Structure, MRub
по заключенным
контрактам
оплачено / осталось
по новым
контрактам
Расходы, M$
требуется
всего
53,9/ 62,4
0,0
62,4

## Slide 27: NICA cryogenic complex
Liquefier (done) OG-1000
Compressor station
(compressors are ready)
Liquid helium tank (done)
Collider refrigerators (ready)
Booster refrigerator (done)

## Slide 28: Status at 2020 – what is missing
NOT READY
Installation of cryogenic equipment
Cryogenic and warm pipelines
Control system

## Slide 29
Криогенно-компрессорная станция
завершение: сентябрь 2020

## Slide 30
Криогенно-компрессорная станция
завершение: сентябрь 2020
по заключенным
контрактам
оплачено / осталось
по новым
контрактам
Расходы, M$
требуется
всего
3,4/ 3,2
0,0
3,2

## Slide 31: Криогенная инфраструктура, включая трубопроводы (> 5 км)
Length of lines
LHe 4K 577 m
LN2 77K 1716 m
Warm 300K 3000 m
Because of late civil engineering work, the design of the line is postponed

## Slide 32: Криогенная инфраструктура, включая трубопроводы (> 5 км)
Length of lines
LHe 4K 577 m
LN2 77K 1716 m
Warm 300K 3000 m
Because of late civil engineering work, the design of the line is postponed
Because of late civil engineering work, the design of the line is postponed
по заключенным
контрактам
оплачено / осталось
по новым
контрактам
Расходы, M$
требуется
всего
30,2/ 1,4
9,0
10,4

## Slide 33
BM@N
Энергетика, подстанции 6 кВ
MPD
SPD
август 2019
5 для коллайдера: 11 МВт
1 для ККС: 11 МВт
1 для зд. 205: 8 МВт
№15
Notes: The civil construction of the collider complex is going on in accordance with the plans. the MPD hall will be ready by the summer of 2018, and the entire complex will be completed in 2019.

## Slide 34
BM@N
Энергетика, подстанции 6 кВ
MPD
SPD
август 2019
5 для коллайдера: 11 МВт
1 для ККС: 11 МВт
1 для зд. 205: 8 МВт
№15
по заключенным
контрактам
оплачено / осталось
по новым
контрактам
Расходы, M$
требуется
всего
9,5/ 0,7
9,1
9,8
Notes: The civil construction of the collider complex is going on in accordance with the plans. the MPD hall will be ready by the summer of 2018, and the entire complex will be completed in 2019.

## Slide 35
Центр NICA: ген проектировщик ООО ПИ «Арена»
План:
Главгосэкспертиза
2020 г.

## Slide 36
Центр NICA: ген проектировщик ООО ПИ «Арена»
План:
Главгосэкспертиза
2020 г.
по заключенным
контрактам
оплачено / осталось
по новым
контрактам
Расходы, M$
требуется
всего
0,2/ 0,3
16,2
16,5

## Slide 37
по заключенным
контрактам
оплачено / осталось
по новым
контрактам
Расходы, M$
требуется
всего
10,8 / 0,1
0,9
1,0
4. Создание компьютерно-
информационного комплекса
число участников (ОИЯИ), FTE 12

## Slide 38: Сеть и компьютинг для NICA
Хранилище данных:
2017: 1 PB RAW /год
- план: 10 PB RAW /год
Быстрая дисковая
память в составе
суперкомпьютера
«Говорун»
ЛИТ

## Slide 39
по заключенным
контрактам
оплачено / осталось
по новым
контрактам
Расходы, M$
требуется
всего
0,7 / 1,3
13,6
14,9
5. Создание каналов и установок
для прикладных и инновационных исследований
число участников (ОИЯИ), FTE 5

## Slide 40
тендерная процедура выбора исполнителя по изготовлению оборудования каналов: ИТЭФ, ИФВЭ, ИЯФ СО РАН, Sigma-phi.
Схема расположения каналов для прикладных исследований
Технический проект каналов в к. 205
- Белгородский госуниверситет

## Slide 41
по заключенным
контрактам
оплачено / осталось
по новым
контрактам
Расходы, M$
требуется
всего
266,8 / 90,3
139,1
229,4
Запуск БК Комплекса NICA
176,4 / 41,9
55,4
97,3
90,4 / 48,5
83,6
132,1
РФ
ОИЯИ
Всего
(14 400 MRub)
Всего число участников (ОИЯИ), FTE ~ 800

## Slide 42
Прогресс в 2014 – 2019 и планы до конца 2022
(EVM диаграмма)
deadline
initial plan
current plan
план
закупки
работы
266,8 M$

## Slide 43
Спасибо
за внимание!
«Наш мир создан не словом, а деянием, трудом.»
М. Горький