## Slide 1
О создании Комплекса NICA
и необходимых расходах до 2022 года
В. Кекелидзе
«Всякий, кто захотел истины, уже страшно силен.»
Ф. Достоевский
Заседание Координационного Комитета проекта NICA
8 апреля 2020 года

## Slide 2
1. Создание ускорительного комплекса,
включающего бустерный синхротрон
и коллайдер;
по заключенным
контрактам
оплачено / осталось
по новым
контрактам
Расходы, M$
требуется
всего
81,2 / 8,7
47,0
55,7

## Slide 3
измеритель- ный период
Нуклотрон
инжекция
источники питания
ускоряющая станция
вывод
система
Е-охлаждения
Бустер: монтаж с 2018
Бустер
Нуклотрон

## Slide 4
СЭО - установлена
и испытана (ИЯФ)
диагностика пучка - 90%
системы контроля
и упр. - 90%
асу откачки пучковой
камеры - 30%
все 40 диполей
и
24 дублета квадрупол.
установлены в тоннеле;
Готовность систем диагностики в стойках:
Системы бустера

## Slide 5
Система питания и эвакуации энергии
источники питания
эквивалентная нагрузка
коммутаторы
ключи эвакуации энергии
шино-проводы
Готовность:
основные ИП -98%
системы
шино-проводов - 80%
управляющая
аппаратура - 95%
Запуск и наладка
10-12.2019

## Slide 6
Церемония запуска технологических испытаний
23 декабря 2019 г.

## Slide 7
План-график запуска Бустера
Booster assembly |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | 
 |  | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II |  | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | VI | VI
“Cold” sections |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Quadrant 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Quadrant 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Quadrant 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Quadrant 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | bypasses and ends |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | reference magnets |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | “Warm” sections |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | E-cooling |  |  |  | commissioned |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | injection section |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | beam extraction section |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | RF system |  |  |  |  |  | Tested |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Systems |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | vacuum system |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | power supply |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | cryogenic system |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | thermometry system |  |  |  |  |  |  | Tested |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
technological commissioning
Commissioning with beam
текущее состояние: задержка ~ 2 месяца

## Slide 8
План-график запуска Бустера
Booster assembly |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | 
 |  | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II |  | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | VI | VI
“Cold” sections |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Quadrant 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Quadrant 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Quadrant 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Quadrant 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | bypasses and ends |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | reference magnets |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | “Warm” sections |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | E-cooling |  |  |  | commissioned |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | injection section |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | beam extraction section |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | RF system |  |  |  |  |  | Tested |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Systems |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | vacuum system |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | power supply |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | cryogenic system |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | thermometry system |  |  |  |  |  |  | Tested |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
technological commissioning
Commissioning with beam
текущее состояние: задержка ~ 2 месяца
по заключенным
контрактам
оплачено / осталось
по новым
контрактам
Расходы, M$
требуется
всего
30,7 / 1,5
4,4
5,9

## Slide 9
MPD
SPD
Статус работ по системам Коллайдера
начало монтажа:
МКС - август 2020
оборудование каналов - июль 2020
ВЧ системы - лето 2020
СЭО - лето 2021
Notes: The lattice design and prototyping of most collider elements are completed. The ring circumference is twice as one of the Nuclotron. For the gold beam a Luminosity at the energy above 10 GeV per nucleon will be 10 to the 27

## Slide 10
Магнитная система коллайдера
дипольные магниты - сборка, испытания
прогресс 35%
квадруполи - сборка прототипа
прогресс 10%
элементы фин. фокуса прогресс 5%
монтаж и наладка: 07.2020 - 07.2021
 | диполи | линзы
количество | 80+8* | 70+12**
Мах. Поле / градиент | 1.8 T | 23.1 T/m
вес элемента | 1670 kg | 240 kg

## Slide 11
Каналы транспортировки пучка
из Нуклотрона в Коллайдер (Sigma-Phi)
11
Magnetic element | Number | Effective length, m | Max. magnetic field (gradient), T (T/m)
Long dipole | 21 | 2 | 1.5
Short dipole | 6 | 1.2 | 1.5
Quadrupole Q10 | 22 | 0.353 | 31
Quadrupole Q15 | 6 | 0.519 | 31
Steerer | 33 | 0.466 | 0.114
магниты - готовность 95%
поставка 01.2020
вакуумные камеры и диагностика
- готовность 70%
поставка 06.2020
источники питания - готовность 10%
поставка 08.2020
монтаж и наладка - 08.2020 > 02.2021

## Slide 12
по заключенным
контрактам
оплачено / осталось
по новым
контрактам
Расходы, M$
требуется
всего
37,7/ 6,8
40,1
46,9
системы Коллайдера

## Slide 13
по заключенным
контрактам
оплачено / осталось
по новым
контрактам
Расходы, M$
требуется
всего
63,3 / 7,1
24,8
31,9
2. Создание экспериментальных
установок BM@N, MPD и SPD

## Slide 14
Мобильная компьютерная ферма установки BM@N
Baryonic Matter at Nuclotron (BM@N)

## Slide 15
Год | 2017 весна | 2018 весна | 2021 | 2022 и далее
Пучок | C | Ar,Kr, C(SRC) | Kr,Xe | до Au
пучок, Гц | 0.5M | 0.5M | 0.5M | 2-5M
прием данных, Гц | 5k | 10k | 10k | 20k→50k
Центральный трекер | 6 ½ пл.GEM | 6 ½ пл.GEM +3 пл. FwdSi | 7 пл. GEM + 3 пл. FwdSi | 7 пл. GEM + 3 пл. FwdSi + 4 пл. STS
Статус | тех. сеанс | тех. и физ. сеанс | физ. сеанс, 1-я стадия | Физ. сеанс, 2-я стадия
Baryonic Matter at Nuclotron (BM@N)

## Slide 16
по заключенным
контрактам
оплачено / осталось
по новым
контрактам
Расходы, M$
требуется
всего
12,4/ 0,7
2,8
3,5
Установка BM@N

## Slide 17
FHCal
Multi Purpose Detector (MPD)

## Slide 18
контр.
дюар
криостат
СП катушка
корр. катушки
СП соленоид:
ярмо
B0=0.5 T
рабочий ток: 1790 A
запасенная энергия: 14.6 Mдж
Ярмо: все части в Дубне,
контр. сборка: - точность ~ 0,5 мм
криостат с СП катушкой
- готовы к холодным испытаниям
изготовление в ASG (Genova) и Vitkovice HM
вес ~ 900 t
монтаж - февр. ‘20
Notes: The major part of MPD is SC solenoiodal magnet. It is a challenging project due to very high requirement for the magnetic field homogeneity – better that a permill.
After long negotiations a contract is signed with the ASG sc company – the one which produced a big solenoid for CMS. The ASG is responsible for production of coils, cryostat control system etc. In addition the company takes responsibility for the overall supervision and final characteristics.

## Slide 19
FEC64SAM:
4500 SAMPA V4
– получено из ЦЕРН
TPC – базовый трэкер
длинаота | 340 см
радиус 4 | 140 см
1адиус 1 | 27 см
газ | 0,9Ar+0,1CH4
скорость др. | 5.45 см/мкс;
время др-фа | < 30 мс;
N R/O камер | 12 + 12
каналы | 95 232
макс. частота | ~ 7 kGz
сборка в чистой комнате
28 модулей
280 пр. камер
13 440 каналов
R/O карты
с NINO и HPTC
произведены
R= 170 cm
20% модулей собрано и протестировано
Время пролетная система (TOF)

## Slide 20
43000 модулей типа «шашлык» (Pb+Sc)
ИФВЭ
p0 gg
~ 100 т
проекционная
геометрия
s(E) ~ 5% @ 1 ГэВ;
s(t) ~ 500 пс
Пекин
Блоки модулей
ОИЯИ, ИФВЭ, Тензор + .. - 25%
Китай - 75%
план производства:
r/o: WLS фиберы +MAPD;
L ~35 cм (~ 14 X0);
сегмент.(4x4 cм2).
Силовая ферма
- сагита ~ 5 мм
- материал (R) 0,13 X0
ECal ~ 100 т
углепластик
контракт с АО «ЦНИИСМ»
Электромагнитный калориметр (ECal) system
MOST
выделил
6 М $

## Slide 21
по заключенным
контрактам
оплачено / осталось
по новым
контрактам
Расходы, M$
требуется
всего
49,2/ 6,4
20,1
26,5
Установка MPD

## Slide 22
по заключенным
контрактам
оплачено / осталось
по новым
контрактам
Расходы, M$
требуется
всего
100,8 / 70,3
41,8
112,1
3. Создание научно - исследовательской
и инженерной инфраструктуры

## Slide 23
BM@N
Строительство коллайдерного здания № 17
MPD
SPD
Завершение строительства –2021
август 2019
туннель – подготовка
к монтажу
MPD
MPD
поэтапная сдача объектов
под монтаж:
MPD - апрель ’20
коллайдер – июль ‘20;
Подготовка ДС5 с ГП отложена
Подготовлено ДС4
Notes: The civil construction of the collider complex is going on in accordance with the plans. the MPD hall will be ready by the summer of 2018, and the entire complex will be completed in 2019.

## Slide 24
BM@N
Строительство коллайдерного здания № 17
MPD
SPD
Завершение строительства –2021
август 2019
туннель – подготовка
к монтажу
MPD
MPD
поэтапная сдача объектов
под монтаж:
MPD - апрель ’20
коллайдер – июль ‘20;
Подготовка ДС5 с ГП отложена
Подготовлено ДС4
по заключенным
контрактам
оплачено / осталось
по новым
контрактам
Расходы, M$
требуется
всего
53,9/ 61,9
0,5
62,4
Notes: The civil construction of the collider complex is going on in accordance with the plans. the MPD hall will be ready by the summer of 2018, and the entire complex will be completed in 2019.

## Slide 25: NICA cryogenic complex
Liquefier (done) OG-1000
Compressor station
(compressors are ready)
Liquid helium tank (done)
Collider refrigerators (ready)
Booster refrigerator (done)

## Slide 26: Status at 2020 – what is missing
NOT READY
Installation of cryogenic equipment
Cryogenic and warm pipelines
Control system

## Slide 27
Криогенно-компрессорная станция
завершение: сентябрь 2020

## Slide 28
Криогенно-компрессорная станция
завершение: сентябрь 2020
по заключенным
контрактам
оплачено / осталось
по новым
контрактам
Расходы, M$
требуется
всего
3,4/ 3,2
0,0
3,2

## Slide 29: Криогенная инфраструктура, включая трубопроводы (> 5 км)
Length of lines
LHe 4K 577 m
LN2 77K 1716 m
Warm 300K 3000 m
Because of late civil engineering work, the design of the line is postponed

## Slide 30: Криогенная инфраструктура, включая трубопроводы (> 5 км)
Length of lines
LHe 4K 577 m
LN2 77K 1716 m
Warm 300K 3000 m
Because of late civil engineering work, the design of the line is postponed
Because of late civil engineering work, the design of the line is postponed
по заключенным
контрактам
оплачено / осталось
по новым
контрактам
Расходы, M$
требуется
всего
30,2/ 1,4
9,0
10,4

## Slide 31
BM@N
Энергетика, подстанции 6 кВ
MPD
SPD
август 2019
5 для коллайдера: 11 МВт
1 для ККС: 11 МВт
1 для зд. 205: 8 МВт
№15
Notes: The civil construction of the collider complex is going on in accordance with the plans. the MPD hall will be ready by the summer of 2018, and the entire complex will be completed in 2019.

## Slide 32
BM@N
Энергетика, подстанции 6 кВ
MPD
SPD
август 2019
5 для коллайдера: 11 МВт
1 для ККС: 11 МВт
1 для зд. 205: 8 МВт
№15
по заключенным
контрактам
оплачено / осталось
по новым
контрактам
Расходы, M$
требуется
всего
9,5/ 0,7
9,1
9,8
Notes: The civil construction of the collider complex is going on in accordance with the plans. the MPD hall will be ready by the summer of 2018, and the entire complex will be completed in 2019.

## Slide 33
Центр NICA: ген проектировщик ООО ПИ «Арена»
План:
Главгосэкспертиза
2020 г.

## Slide 34
Центр NICA: ген проектировщик ООО ПИ «Арена»
План:
Главгосэкспертиза
2020 г.
по заключенным
контрактам
оплачено / осталось
по новым
контрактам
Расходы, M$
требуется
всего
0,2/ 0,3
16,2
16,5

## Slide 35
по заключенным
контрактам
оплачено / осталось
по новым
контрактам
Расходы, M$
требуется
всего
10,8 / 0,1
0,9
1,0
4. Создание компьютерно-
информационного комплекса

## Slide 36: Сеть и компьютинг для NICA
Хранилище данных:
2017: 1 PB RAW /год
- план: 10 PB RAW /год
Быстрая дисковая
память в составе
суперкомпьютера
«Говорун»
ЛИТ

## Slide 37
по заключенным
контрактам
оплачено / осталось
по новым
контрактам
Расходы, M$
требуется
всего
0,7 / 1,3
13,6
14,9
5. Создание каналов и установок
для прикладных и инновационных исследований

## Slide 38
тендерная процедура выбора исполнителя по изготовлению оборудования каналов: ИТЭФ, ИФВЭ, ИЯФ СО РАН, Sigma-phi.
Схема расположения каналов для прикладных исследований
Технический проект каналов в к. 205
- Белгородский госуниверситет

## Slide 39
по заключенным
контрактам
оплачено / осталось
по новым
контрактам
Расходы, M$
требуется
всего
266,8 / 89,3
140,2
229,4
Запуск БК Комплекса NICA
176,4 / 41,4
56,0
97,3
90,4 / 47,9
84,2
132,1
РФ
ОИЯИ
Всего
(14 400 MRub)

## Slide 40
Прогресс в 2014 – 2019 и планы до конца 2022
(EVM диаграмма)
deadline
initial plan
current plan
план
закупки
работы
266,8 M$

## Slide 41
Спасибо
за внимание!