## NICA_BC_$_New_RF_plan
``
Базовая конфигурация комплекса NICA |  |  | $ rate | 70
|  | ОИЯИ |  |  |  |  | РФ |  |  |  |  | Всего
|  | Новый план | Израсходовано | Обязателства по заключенным контрактам | новые контракты | Итого необходимо | Новый план | Израсходовано | Обязателства по заключенным контрактам | новые контракты | Итого необходимо | Новый план | Израсходовано | Обязателства по заключенным контрактам | новые контракты | Итого необходимо
1 | Создание ускорительного комплекса, включающий бустерный синхротрон и коллайдер | 74.6 | 54.6 | 1.9943 | 18.0057 | 20 | 62.3 | 26.6 | 6.7 | 29 | 35.7 | 136.9 | 81.2 | 8.6943 | 47.0057 | 55.7
| Бустер | 30.5 | 26.4 | 0.33143 | 3.7686 | 4.1 | 6.1 | 4.3 | 1.2 | 0.6 | 1.8 | 36.6 | 30.7 | 1.5314 | 4.3686 | 5.9
| Коллайдер | 28.7 | 15.4 | 1.3229 | 11.9771 | 13.3 | 55.9 | 22.3 | 5.5 | 28.1 | 33.6 | 84.6 | 37.7 | 6.8229 | 40.0771 | 46.9
| Другие ускорительные ссистемы | 15.4 | 12.8 | 0.34 | 2.26 | 2.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 15.7 | 12.8 | 0.34 | 2.56 | 2.9
| Инжекционный комплекс | 11.1 | 10.5 | 0.32286 | 0.27714 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 11.1 | 10.5 | 0.32286 | 0.27714
| Нуклотрон | 4.3 | 2.3 | 0.017143 | 1.9829 |  | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 |  | 4.6 | 2.3 | 0.017143 | 2.2829
2 | Создание экспериментальных установок (MPD, BM@N, SPD) | 76.2 | 53.4 | 5.6429 | 17.1571 | 22.8 | 19 | 9.9 | 1.5 | 7.6 | 9.1 | 95.2 | 63.3 | 7.1429 | 24.7571 | 31.9
| MPD | 59.2 | 41.5 | 4.8857 | 12.8143 | 17.7 | 16.5 | 7.7 | 1.5 | 7.3 | 8.8 | 75.7 | 49.2 | 6.3857 | 20.1143 | 26.5
| BM@N | 13.6 | 10.2 | 0.68714 | 2.7129 | 3.4 | 2.3 | 2.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 15.9 | 12.4 | 0.68714 | 2.8129 | 3.5
| SPD | 3.4 | 1.7 | 0.07 | 1.63 | 1.7 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 3.6 | 1.7 | 0.07 | 1.83 | 1.9
3 | Создание научно-исследовательской и инженерной инфраструктуры | 103.33 | 58.5 | 31.9329 | 12.8971 | 44.83 | 109.6 | 42.3 | 38.4 | 28.9 | 67.3 | 212.93 | 100.8 | 70.3329 | 41.7971 | 112.13
| Strabag (Здание 17) | 59.7 | 32.2 | 27 | 0.5 | 27.5 | 56.6 | 21.7 | 34.9 | 0 | 34.9 | 116.3 | 53.9 | 61.9 | 0.5 | 62.4
| ККС | 6.6 | 3.4 | 3.1829 | 0.017143 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 3.4 | 3.1829 | 0.017143 | 3.2
| Криогенная инфраструктура | 20.8 | 15 | 0.97571 | 4.8243 | 5.8 | 19.8 | 15.2 | 0.4 | 4.2 | 4.6 | 40.6 | 30.2 | 1.3757 | 9.0243 | 10.4
| Инфраструктура энергосистем | 9.8 | 6.5 | 0.65857 | 2.6414 | 3.3 | 9.5 | 3 | 0 | 6.5 | 6.5 | 19.3 | 9.5 | 0.65857 | 9.1414 | 9.8
| Центр NICA | 1.53 | 0 | 0 | 1.53 | 1.53 | 15.2 | 0.2 | 0.3 | 14.7 | 15 | 16.73 | 0.2 | 0.3 | 16.23 | 16.53
| Экспериментальный павильон | 4.9 | 1.4 | 0.11571 | 3.3843 | 3.5 | 8.5 | 2.2 | 2.8 | 3.5 | 6.3 | 13.4 | 3.6 | 2.9157 | 6.8843 | 9.8
| Прочие объекты строительства | 13.6 | 8 | 1.7371 | 3.8629 | 5.6 | 10.2 | 2 | 0 | 8.2 | 8.2 | 23.8 | 10 | 1.7371 | 12.0629 | 13.8
4 | Создание компьютерного информационного комплекса | 2.9 | 1.9 | 0.06 | 0.94 | 1 | 8.9 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 10.8 | 0.06 | 0.94 | 1
5 | Создание каналов и установок для прикладных и инновационных исследований | 3.1 | 0 | 0 | 3.1 | 3.1 | 12.5 | 0.7 | 1.3 | 10.5 | 11.8 | 15.6 | 0.7 | 1.3 | 13.6 | 14.9
ИТОГО |  | 273.73 | 176.4 | 41.3671 | 55.9629 | 97.33 | 222.5 | 90.4 | 47.9 | 84.2 | 132.1 | 496.23 | 266.8 | 89.2671 | 140.1629 | 229.43
|  | 259 |  |  |  | 273.73 |  |  |  |  | 222.5 |  |  |  |  | 496.23
ДОПОЛНИТЕЛЬНО НЕОБХОДИМО (заключенные контракты по расширенная конфигурация) 7,7 млн. долларов США | [15 empty] | 7.7

## NICA_BC_Rub_New_JINR_plan
Базовая конфигурация комплекса NICA
M рублей
|  | ОИЯИ |  |  |  |  | РФ |  |  |  |  | Всего
|  | Новый план | Израсходовано | Обязателства по заключенным контрактам | новые контраукты | Итого необходимо | Новый план | Израсходовано | Обязателства по заключенным контрактам | новые контракты | Итого необходимо | Новый план | Израсходовано | Обязателства по заключенным контрактам | новые контракты | Итого необходимо
1 | Создание ускорительного комплекса, включающий бустерный синхротрон и коллайдер | 4458.6 | 3122.8 | 139.6 | 1196.2 | 1335.8 | 4050.2 | 1663.9 | 470.7 | 1915.6 | 2386.3 | 8508.8 | 4786.7 | 634.1 | 3111.8 | 3745.9
| Бустер | 1821 | 1555.1 | 23.2 | 242.7 | 265.9 | 381.1 | 269 | 83.1 | 29 | 112.1 | 2202.1 | 1824.1 | 106.3 | 271.7 | 378
| Коллайдер | 1861.1 | 961.6 | 92.6 | 806.9 | 899.5 | 3646.1 | 1394.9 | 387.6 | 1863.6 | 2251.2 | 5507.2 | 2356.5 | 480.2 | 2670.5 | 3150.7
| Другие ускорительные ссистемы | 776.5 | 606.1 | 23.8 | 146.6 | 170.4 | 23 | 0 | 0 | 23 | 23 | 799.5 | 606.1 | 23.8 | 169.6 | 193.4
| Инжекционный комплекс | 508.5 | 468 | 22.6 | 17.9 |  |  |  |  | 0 |  | 508.5 | 468 | 22.6 | 17.9
| Нуклотрон | 268 | 138.1 | 1.2 | 128.7 |  | 23 |  |  | 23 |  | 291 | 138.1 | 1.2 | 151.7
2 | Создание экспериментальных установок (MPD, BM@N, SPD) | 4903.9 | 3396.4 | 395 | 1112.5 | 1507.5 | 1229.6 | 619.4 | 105.1 | 505.1 | 610.2 | 6133.5 | 4015.8 | 500.1 | 1617.6 | 2117.7
| MPD | 3826.8 | 2666 | 342 | 818.8 | 1160.8 | 1068.9 | 482.7 | 105.1 | 481.1 | 586.2 | 4895.7 | 3148.7 | 447.1 | 1299.9 | 1747
| BM@N | 850.3 | 618.7 | 48.1 | 183.5 | 231.6 | 145 | 136.7 | 0 | 8.3 | 8.3 | 995.3 | 755.4 | 48.1 | 191.8 | 239.9
| SPD | 226.8 | 111.7 | 4.9 | 110.2 | 115.1 | 15.7 | 0 | 0 | 15.7 | 15.7 | 242.5 | 111.7 | 4.9 | 125.9 | 130.8
3 | Создание научно-исследовательской и инженерной инфраструктуры | 6347.8 | 3323.3 | 2232.2 | 792.3 | 3024.5 | 7062.2 | 2646.4 | 2551.3 | 1864.5 | 4415.8 | 13410 | 5969.7 | 4783.5 | 2656.8 | 7440.3
| Strabag (Здание 17) | 3844.2 | 1957.3 | 1886.9 | 0 | 1886.9 | 3650 | 1346.4 | 2303.6 | 0 | 2303.6 | 7494.2 | 3303.7 | 4190.5 | 0 | 4190.5
| ККС | 408.3 | 205.5 | 222.8 | -20 | 202.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408.3 | 205.5 | 222.8 | -20 | 202.8
| Криогенная инфраструктура | 1049 | 671.5 | 68.3 | 309.2 | 377.5 | 1215.8 | 924.6 | 26.3 | 264.9 | 291.2 | 2264.8 | 1596.1 | 94.6 | 574.1 | 668.7
| Инфраструктура энергосистем | 628.8 | 402.4 | 46.1 | 180.3 | 226.4 | 607.1 | 189.1 | 2 | 416 | 418 | 1235.9 | 591.5 | 48.1 | 596.3 | 644.4
| Центр NICA | 101.8 | 1.8 | 0 | 100 | 100 | 1037.7 | 12.7 | 24.3 | 1000.7 | 1025 | 1139.5 | 14.5 | 24.3 | 1100.7 | 1125
| Экспериментальный павильон | 315.7 | 84.8 | 8.1 | 222.8 | 230.9 | 551.6 | 173.6 | 195.1 | 182.9 | 378 | 867.3 | 258.4 | 203.2 | 405.7 | 608.9
| Прочие объекты строительства | 1019.5 | 590.1 | 121.6 | 307.8 | 429.4 | 672.3 | 133.7 | 0 | 538.6 | 538.6 | 1691.8 | 723.8 | 121.6 | 846.4 | 968
4 | Создание компьютерного информационного комплекса | 182.2 | 120.8 | 4.2 | 57.2 | 61.4 | 549.3 | 549.3 | 0 | 0 | 0 | 731.5 | 670.1 | 4.2 | 57.2 | 61.4
5 | Создание каналов и установок для прикладных и инновационных исследований | 220 | 0 | 0 | 220 | 220 | 836.4 | 46.8 | 88 | 701.6 | 789.6 | 1056.4 | 46.8 | 88 | 921.6 | 1009.6
ИТОГО |  | 17132 | 10553.4 | 2892.6 | 3686 | 6578.6 | 14400 | 5659.5 | 3215.1 | 5525.4 | 8740.5 | 31532 | 16212.9 | 6131.5 | 9211.4 | 15342.9
|  | 15930.2 |  |  |  | 17132 | 14494.2 |  |  |  | 14400 |  |  |  |  | 31555.8
ДОПОЛНИТЕЛЬНО НЕОБХОДИМО (заключенные контракты по расширенная конфигурация) 540 млн. руб. | [15 empty] | 540