## Slide 1: О завершении подготовительных работ по магниту MPD
Н.Д.Топилин
Расширенное директорское совещание
25 декабря 2020 г.

## Slide 2
Дата | Наименование работ | Измерения | Примечание
07.12 | Подготовка к работе: - монтаж лесов - перекомпоновка мест хранения материала на уровне «0» |  | 
08.12 | Размещение материала и оборудования для монтажа на всех уровнях |  | 
09.12 | Монтаж лесов, размещение материала |  | Получен Green Light
10.12 | Переустановка опорного кольца W |  | 
11.12 | Переустановка опорного кольца Е Монтаж плит №14 и №15. | Измерения №8 | 
12.12 | Резервный день. Монтаж плит №14 и №15 | Измерения №8 | 
13.12 |  |  | 
14.12 | Затяжка всех болтов, установка штифтов. |  | 
15.12 | Монтаж плит №16-№17 |  | 
16.12 | Монтаж плит №18-№19 |  | 
17.12 | Монтаж плит №20-№21 | Измерения №9 | 
18.12 | Монтаж плит №22-№23 |  | 
19.12 | Резервный день. |  | 
20.12 |  |  | 
21.12 | Разгрузка 1-й машины. |  | 
22.12 | Разгрузка 3-х машин с 6-ю домиками |  | 
23.12 | Монтаж плит №24-№25 |  | 
24.12 | Монтаж плит №26-№27 | Измерения №10 | 
25.12 | Монтаж плиты №28, фотосессия. | Измерения №11 | 
26.12 | Уборка в павильоне. Резервный день. | Измерения №11 | 
27.12 |  |  | 
28.12 | Подготовка приямка для передачи |  | 
29.12 | Укрытие материала и оборудования пленкой. |  | 
30.12 | Резервный день. |  | 
31.12 | День отдыха. |  | 
1 янв | НГ |  | 
 | Начало работ в павильоне не ранее 21 января. |  | 
График сборки магнитопровода MPD, часть 2
Дата | Наименование работ | Измерения | Примечание
07.12 | Подготовка к работе: - монтаж лесов - перекомпоновка мест хранения материала на уровне «0» |  | 
08.12 | Размещение материала и оборудования для монтажа на всех уровнях |  | 
09.12 | Подготовка плит №14-№21 к монтажу |  | Ожидание Green Light
10.12 | Переустановка опорных колец, затяжка всех болтов, установка штифтов |  | 
11.12 | Монтаж плит №14 и №15 | Измерения №8 | 
12.12 | Резервный день. Подготовка места для разгрузки домиков |  | 
13.12 |  |  | 
14.12 | Подготовка места для разгрузки домиков |  | 
15.12 | Разгрузка домиков |  | 
16.12 | Монтаж плит №16-№17 |  | 
17.12 | Монтаж плит №18-№19 |  | 
18.12 | Монтаж плит №20-№21 | Измерения №9 | 
19.12 | Резервный день. |  | 
20.12 |  |  | 
21.12 | Подготовка плит №22-№28 к монтажу |  | 
22.12 | Монтаж плит №22-№23 |  | 
23.12 | Монтаж плит №24-№25 |  | 
24.12 | Монтаж плит №26-№27 | Измерения №10 | 
25.12 | Монтаж плиты №28, фотосессия. | Измерения №11 | 
26.12 | Уборка в павильоне. Резервный день. | Измерения №11 | 
27.12 |  |  | 
28.12 | Подготовка приямка для передачи |  | 
29.12 | Укрытие материала и оборудования пленкой. |  | 
30.12 | Резервный день. |  | 
31.12 | День отдыха. |  | 
1 янв | НГ |  | 
 | Начало работ в павильоне не ранее 21 января. |  | 
Версия от 7 декабря
Версия от 11 декабря
!

## Slide 3
10 декабря 2020 г.: 13 плит в сборе

## Slide 4
Геометрия 13 плит в сборке
Nonflatness of plates
## 12-13 per faces
Nonflatness of plates
## 12-13 per faces
relative to the
horizontal plane
Nonflatness of plates
##4-5 and ##8-9

## Slide 5
11 декабря 2020 г. : монтаж плит №14 и №15

## Slide 6
Рабочий момент

## Slide 7
Подача очередной плиты на монтаж

## Slide 8
Поимка положения плиты с микронной точностью

## Slide 9
Рабочий момент

## Slide 10
Рабочий момент

## Slide 11
25 декабря 10 часов 37 минут

## Slide 12
25 декабря 10 часов 45 минут

## Slide 13
25 декабря 10 часов 51 минута, плита № 28 на месте

## Slide 14
25 декабря 2020 г.: Магнитопровод собран

## Slide 15
25 декабря 2020 г.: 28 plates in assembly
Геодезические измерения
внутренней поверхности
плит магнитопровода
ООО «Промышленные измерения»
г. Санкт-Петербург

## Slide 16
Балки магнитопровода

## Slide 17
Опорное кольцо W
!

## Slide 18
Опорное кольцо Е
!

## Slide 19
Прогибы (плита 27,
плита 28 практически без прогиба )

## Slide 20
Размеры магнитопровода (номинал 8970 мм)

## Slide 21: «Свет в конце тоннеля» (вариант MPD)

## Slide 22: Спасибо за внимание

## Slide 23
Геодезические измерения
Внутренней поверхности
плит магнитопровода
ООО «Промышленные измерения»
г. Санкт-Петербург