## Slide 1
ПОДГОТОВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ СДАЧИ КОМПЛЕКСА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Подробное рассмотрение этого вопроса состоялось на прошлом заседании КК.
Базируясь на допсоглашениях текущего года договорам со «ШТРАБАГ» и «СТРОЙТЕХИНВЕСТ», а также плане работ по сооружению комплекса NICA, представленном С.А.Костроминым был представлен и одобрен план работ с основными разделами:
Объекты капитального строительства
Ускорительный комплекс
Физические установки
Опасные производственные объекты
Реконструкция и строительство электроподстанций
Криогенная инфраструктура

## Slide 2: План работ #1
№п/п | Объекты (оборудование), подлежащие вводу в эксплуатацию | Вид комиссии по приёмке | Ведущее подразделение, руководитель соответствующего подразделения | Сотрудник подразделения, назначенный для ведения документации | Координатор группы главного инженера ЛФВЭ | Дата готовности перечня документации | Дата готовности документации по приёмке в соответствии с перечнем
1. Объекты капитального строительства | Объекты капитального строительства |  |  |  |  |  | 
1.1 | Корпус №17 | По приказу ОИЯИ | ОКС ОИЯИ Тихомиров Л.И. | Фролов И.С. Трубников А.В. | Зименкова Е.О. | 30.11.2021 | 31.12.2021
1.1.1 | Павильон MPD |  |  |  |  | 31.02.2021 | 31.03.2021
1.1.2 | Канал транспортировки пучка КТП (участок 1.1) |  |  |  |  | 31.05.2021 | 31.06.2021
1.1.3 | Канал транспортировки пучка КТП (участок 1.2) |  |  |  |  | 30.10.2021 | 30.11.2021
1.1.4 | Полукольцо Е: прямолинейная часть (участок 2.2 к MPD) |  |  |  |  | 31.05.2021 | 30.06.2021
1.1.5 | Полукольцо Е: прямолинейная часть (участок 2.1 к SPD) |  |  |  |  | 30.05.2021 | 30.06.2021
1.1.6 | Полукольцо Е: арка туннеля (участок 3) |  |  |  |  | 30.08.2021 | 30.09.2021
1.1.7 | Полукольцо W: арка туннеля (участок 4) |  |  |  |  | 30.07.2021 | 30.08.2021
1.1.8 | Полукольцо W: прямолинейная часть (участок 4.1 от MPD) |  |  |  | Зименкова Е.О. | 31.05.2021 | 31.06.2021
1.1.9 | Полукольцо W: прямолинейная часть (участок 4.2 от SPD) |  |  |  |  | 30.07.2021 | 30.08.2021
1.1.10 | Павильон SPD |  |  |  |  | 30.06.2021 | 30.07.2021

## Slide 3
№п/п | Объекты (оборудование), подлежащие вводу в эксплуатацию | Вид комиссии по приёмке | Ведущее подразделение, руководитель соответствующего подразделения | Сотрудник подразделения, назначенный для ведения документации | Координатор группы главного инженера ЛФВЭ | Дата готовности перечня документации | Дата готовности документации по приёмке в соответствии с перечнем
1.2. | Криогенная компрессорная станция | По приказу ОИЯИ | ОКС ОИЯИ Тихомиров Л.И. | Баландин Ю.Н. | Зименкова Е.О. | 30.07.2021 | 31.08.2021
1.3. | "Центр НИКА" |  |  | Фролов И.С. |  | 31.11.2022 | 31.12.2022
1.4. | Корпус №1 |  |  | Фролов И.С. |  | 31.11.2022 | 31.12.2022
2. Ускорительный комплекс | Ускорительный комплекс |  |  |  |  |  | 
2.1. | Инжекционный комплекс |  |  |  |  |  | 
2.1.1. | ЛУТИ (Линейный ускоритель тяжелых ионов) | По распоряжению ЛФВЭ | Ускорительное отделение ЛФВЭ Бутенко А.В. | Говоров А.И. | Станкус А.С. | 01.10.2020 (вып.) | 30.12.2020 (введен)
2.1.2. | ЛИЛУ (Легких ионов линейный ускоритель) |  |  | Тузиков А.В. |  | 31.05.2022 | 31.06.2022
2.2. | Бустер |  |  |  |  |  | 31.12.2021
2.2.1. | Магнитно-криостатная система |  |  | Сыресин Е.М. |  | 28.02.2021 (вып.) | 31.12.2021
2.2.2. | Канал ЛУТИ - Бустер |  |  | Левтеров К.А. |  | 28.02.2021 (вып.) | 31.08.2021
2.2.3. | Канал Бустер - Нуклотрон |  |  | Тузиков А.В. |  | 28.02.2021 (вып.) | 30.09.2021
2.2.4. | Высокочастотная система |  |  | Бровко О.И. |  | 31.01.2021 (вып.) | 30.09.2021
2.2.5. | Система электронного охлаждения (СЭО) |  |  | Кобец А.Г. |  | 31.01.2021 (вып.) | 31.08.2021
2.2.6. | Система электропитания магнитов |  |  | Карпинский В.Н. |  | 31.01.2021 (вып.) | 31.08.2021
2.3. | Коллайдер |  |  |  |  |  | 
2.3.1. | Магнитно-криостатная система |  |  | Сыресин Е.М. |  | 30.07.2022 | 31.12.2022
План работ #2

## Slide 4
№п/п | Объекты (оборудование), подлежащие вводу в эксплуатацию | Вид комиссии по приёмке | Ведущее подразделение, руководитель соответствующего подразделения | Сотрудник подразделения, назначенный для ведения документации | Координатор группы главного инженера ЛФВЭ | Дата готовности перечня документации | Дата готовности документации по приёмке в соответствии с перечнем
2.3.2. | Канал Нуклотрон - Коллайдер | По распоряжению ЛФВЭ | Ускорительное отделение ЛФВЭ Бутенко А.В. | Сыресин Е.М. | Станкус А.С. | 31.12.2022 | 31.12.2023
2.3.3. | Высокочастотная система |  |  | Бровко О.И. |  | 30.07.2022 | 31.08.2022
2.3.4. | Система электронного охлаждения (СЭО) |  |  | Кобец А.Г. |  | 31.10.2022 | 30.11.2022
2.3.5. | Система стохастического охлаждения |  |  | Сидорин А.О. |  | 30.07.2022 | 30.11.2022
2.3.6. | Система электропитания магнитов |  |  | Карпинский В.Н. |  | 30.07.2022 | 31.12.2022
3. Физические установки | Физические установки |  |  |  |  |  | 
3.1. | MPD | По распоряжению ЛФВЭ | Головатюк В.М. | Пиядин С.М. Топилин Н.Д. | Станкус А.С. | 30.11.2022 | 31.12.2022
3.2. | SPD |  | Гуськов А.В. (ЛЯП) | Корзенев А.Ю. |  | 30.11.2025 | 31.12.2025
3.3. | BM@N |  | Капишин М.Н. | Пиядин С.М. |  | 30.07.2021 (вып.) | 31.12.2021
4.Опасные производственные объекты | Опасные производственные объекты |  |  |  |  |  | 
4.1 | 8 кран-балок г/п 3,2т., 5т., 10т. зав. №1895-1902 в корп.17; ВСЕ кран-балки введены в эксплуатацию. Кроме ПС 1895 (пом.113/1 СЭО).Не готова строительная часть. | По приказу ОИЯИ | Бутенко А.В. | Смирнов Е.Г. | Глазунов В.М. | 30.03.2021 | 30.06.2021 (вып. частично)
4.2 | - 2 мостовых крана г/п 80/20т. в модулях MPD и SPD зд.17 |  | Бутенко А.В. | Смирнов Е.Г. |  | 31.12.2020 | 31.01.2021 (вып)
4.3 | кран-балка г/п 10т. зав.№2032 в криогенно-компрессорной станции; Не готова строительная часть |  | Константинов А.В. | Смирнов Е.Г. |  | 30.04.2021 | 31.08.2021
4.4 | - азотные ресиверы в кол. 5 штук емкостью по 20 куб.м. | По приказу ОИЯИ и представителем Ростехнадзора | Константинов А.В. | Митрофанова Ю.А. |  | 30.09.2021 | 31.10.2021
План работ #3

## Slide 5
№п/п | Объекты (оборудование), подлежащие вводу в эксплуатацию | Вид комиссии по приёмке | Ведущее подразделение, руководитель соответствующего подразделения | Сотрудник подразделения, назначенный для ведения документации | Координатор группы главного инженера ЛФВЭ | Дата готовности перечня документации | Дата готовности документации по приёмке в соответствии с перечнем
5. Реконструкция и строительство подстанций | Реконструкция и строительство подстанций |  |  |  |  |  | 
5.1 | - ГПП 110/6кВ ПС «Дубна» (реконструкция) | По приказу ОИЯИ и представителем Ростехнадзора | ОКС ОИЯИ Тихомиров Л.И. ОГЭ Леонов А.И. | Семин Н.В. Яковлев В.В. | Глазунов В.М. | 31.07.2021 | 30.09.2021
5.2 | - подстанция №15 (корп.205) реконструкция | ----- | ОКС ОИЯИ Тихомиров Л.И. |  |  | 31.05.2021 | 30.06.2021
5.3 | - подстанция №21(корп 2) реконструкция (окончание работ по договору на реконструкцию 29.02.2022г.) | ----- |  |  |  | 31.05.2021 | 29.02.2022
5.4 | - подстанция №12 (корп.1) реконструкция | ----- |  |  |  | 31.05.2021 | 30.06.2021
5.5 | 5 подстанций для питания корп. 17. №1РТП и №2ТП сданы в эксплуатацию. Оформляется Акт рабочей комиссии. - № - 3,4,5 – трансформаторные подстанции; | ----- |  |  |  | 31.05.2021 | 30.06.2021
6. Криогенная инфраструктура | Криогенная инфраструктура |  |  |  |  |  | 
6.1. | Криогенная инфраструктура Бустера |  |  |  |  | 30.11.2021 | 31.12.2021
6.1.1. | Криогенное оборудование | По приказу ОИЯИ и представителем Ростехнадзора | Отдел НИКО Константинов А.В. | Митрофанова Ю.А. | Глазунов В.М. | 30.11.2021 | 31.12.2021
6.1.2. | Криогенные трубопроводы |  |  | Бенда С. |  | 30.11.2021 | 31.12.2021
План работ #4

## Slide 6
№п/п | Объекты (оборудование), подлежащие вводу в эксплуатацию | Вид комиссии по приёмке | Ведущее подразделение, руководитель соответствующего подразделения | Сотрудник подразделения, назначенный для ведения документации | Координатор группы главного инженера ЛФВЭ | Дата готовности перечня документации | Дата готовности документации по приёмке в соответствии с перечнем
6.2. | Криогенная инфраструктура Коллайдера | По приказу ОИЯИ и представителем Ростехнадзора | Отдел НИКО Константинов А.В. | Митрофанова Ю.А. | Глазунов В.М. |  | 31.01.2022
6.2.1. | Криогенное оборудование |  | Отдел НИКО Константинов А.В. | Митрофанова Ю.А. |  | 31.12.2021 | 31.01.2022
6.2.2. | Криогенные трубопроводы |  |  | Швидкий Д.С. |  | 31.12.2021 | 31.01.2022
6.3. | ККС |  |  |  |  |  | 
6.3.1. | Оборудование ККС |  |  |  |  | 30.07.2021 | 31.08.2021
7. Создание компьютерного кластера | Создание компьютерного кластера |  |  |  |  |  | 
7.1. | On-line кластер NICA (первый этап) | По распоряжению ЛФВЭ | Сектор информационно-сетевых технологий Долбилов А.Г. | Минаев Ю.И. | Станкус А.С. | 31.08.2021 (вып.) | 30.09.2021
7.2. | Off-line кластер центра NICA |  |  |  |  | 31.01.2022 | 28.02.2022
7.3. | Off-line кластер NICA ЛИТ |  |  |  |  | 31.08.2022 | 30.09.2022
7.4. | Компьютерная сеть кластер NICA |  |  |  |  | 31.08.2022 | 30.09.2022
План работ #5

## Slide 7: Состояние выполнения плана
Часть работ, отмеченные зеленым цветом, выполнены в срок – в основном это касается ОПО и ускорительного комплекса;
Мероприятия по строительным объектам в основном отстают. Это связано не только с задержкой самого строительства, есть и организационные вопросы:
Работы по монтажу и наладке оборудования будут проводиться задолго до полной сдачи строительного объекта, поэтому касающиеся этого пункты плана необходимо переформулировать как «сдача помещения под монтаж». Используя недавний опыт ЛЯР, нам необходимо создать и ввести в действие документ «Требования к состоянию готовности монтажных площадок для монтажа и наладки технологического оборудования». В ЛЯР такой документ был приложением к договору подряда со строительной организацией (указаны требования по освещению, отоплению вентиляции, чистоте помещения и тп).
Следует заранее готовиться к получению Заключений о соответствии (ЗОС) для ввода зданий в эксплуатацию - проверка соответствия нормам безопасности, проектной документации (особенно по разделу технология производства), разрешению на строительство, градостроительному плану, категории разрешенного использования земельного участка.
Для более четкой организации работ следует издать приказы по ОИЯИ с указанием обязанностей исполнителей, отмеченных в плане.
По объектам ускорительного комплекса по части оборудования в плане работ переформулировать «сдачу в эксплуатацию» как «сдачу в ПНР»