## Лист1
|  | май | июнь | июль | авг | сент | окт
Тестирование STSXYTER Шитенков М. | [7 empty] | Дементьев
| Калибровка АЦП и медленного канала | [6 empty] | Сидоренко | bar: май
| Тестирование быстрого канала | [6 empty] | Шитенков | bar: июнь to июль
| Тесты с детектором и радиоактивным источником | [6 empty] | Воронин | bar: авг to сент
Разработка firmware под AFCK Сидоренко В. | bar: июнь to окт
Чтение двух FEB-ов одним AFCK | bar: июнь
Data processing, Microslice building, Synchronization | bar: июль to авг
Работа с триггером | bar: сент
Распаковка и анализ данных Дементьев Д.В.
Постановка задачи, формат получаемых данных | bar: май
Анализ данных онлайн с одним FEB | bar: июнь
Анализ данных с одним сенсором, карты каналов, построение кластеров | bar: июль to авг
Три сенсора, совпадения, триггер | bar: сент to окт
Механика и крепление станций. Воронин А. | bar: май to июль
Подготовка сенсоров. Комплектация станций | bar: сент to окт
Подготовка домика. Замена розеток, столы и стулья. Протянуть кабели. Дементьев Д. | bar: июнь