Перед началом совещания директор ОИЯИ Г.В.Трубников поздравил сотрудников Лаборатории - участников завершившегося сеанса с отличными результатами проделанной ими работы. Поздравления и слова благодарности прозвучали таже от вице-директора В.Д.Кекелидзе и от начальника ускорительного отделения А.В.Бутенко.

Под аплодисменты присутствующих Г.В.Трубников вручил почетному директору ЛФВЭ И.А.Савину почетный знак корпорации «Росатом».

Затем Г.В.Трубников коротко рассказал о том, что происходит в Институте:

- По независимым от него обстоятельствам Адам Кишель был вынужден написать заявление об увольнении; до следующих выборов обязанности директора ЛФВЭ будет исполнять В.Д.Кекелидзе.

- В сложных условиях Институт продолжает успешно работать. Из 500 иностранных специалистов в отпуск и в командировки уехало 50 (часть сотрудников из Чехии, Румынии, Словакии, Болгарии и Польши).

- Годовой взнос в бюджет Института на сегодня полностью выплатили Польша, Румыния, Грузия. Бюджет ОИЯИ (в 2022 году это 270 М$) наполнен на 10-15%. Россия обещает выплатить взнос уже в апреле. На счетах ОИЯИ есть средства для выплаты зарплат в 1-й половине года и на оплату первоочередных контрактов.

- Относительно МНТС: считаю решение Совета ЦЕРН политизированным (его принимали послы Евросоюза) и поспешным, об этом я сообщил директору ЦЕРН Ф.Джианотти. Мы готовы выполнить все свои обязательства. Ждем заседания Совета в июне.

- Мы активно работаем по привлечению КНР в полноправные участники ОИЯИ, но со стороны китайских коллег пока нет ответной активности.

1. Итоги сеанса и планы на следующие сеансы в 2022 г.  (В.А.Бутенко)

Завершился 3-й цикл очень трудоемких и напряженных пуско-наладочных работ. Отработано около 2000 часов. Очень много было сделано при подготовке к сеансу: запущено 3 системы -криогенное обеспечение Бустера, магнит Ламбертсона и кикер-магнит Нуклотрона. Тяжело дался запуск магнита Ламбертсона (длительное охлаждение), в начале сеанса были проблемы с криогеникой и инжекцией. Через 2 недели добились перевода пучка из Бустера в Нуклотрон. Бустер отработал безо всяких замечаний. Таким образом, введена в строй и настроена вся цепочка ускорителей от Линака до коллайдера. После ускорения пучка занялись его транспортировкой в корп.205, где до 80% оборудования систем питания и вакуумной системы были обновлены и дополнены. В результате успешных работ удалось дать пучок ядер углерода на установку BM@N. В эксперименте SRC получено 185 миллионов триггеров и записано 75 Тб информации, которая уже обрабатывается участниками эксперимента в своих странах (США, Израиль, Германия). В ходе сеанса были выявлены некоторые недоработки и недостатки, которые будут устранены к следующему сеансу в сентябре, предположительно, с пучком ядер ксенона.

Д.В.Пешехонов: «Ожидаются ли проблемы в работе Бустера с тяжелыми ионами?»

В.А.Б.: «Вакуум в Бустере достаточно высокий, проблем быть не должно»

Д.В.П.: «Будет ли задействована криогенно-компрессорная станция?»

Н.Н.Агапов: «В этом сеансе мы работали без резерва. Было подготовлено 2 гелиевых

компрессора и помогло наличие двух больших емкостей для сброса гелия,

которого не хватало. Есть еще 2 машины в новой криогенной станции,

постараемся их запустить к сеансу и использовать в тестовом режиме.»

2. Наиболее острые вопросы реализации проекта NICA (В.Д.Кекелидзе)

В связи с недостаточным наполнением бюджета в институте созданы две комиссии:

- по решению политических вопросов (Л. Костов, С.Н. Неделько),

- по экономическим и кадровым вопросам (С.Н. Дмитриев, В.Г.Кекелидзе).

Мы готовим список заявок на поставки со стоимостью свыше 10 млн.руб. В ЛФВЭ это все заявки по проекту NICA. Большие сложности с исполнением контрактов, нужно понять - что следует реализовывать в первую очередь и каким образом это делать. С.А.Костромин координирует эту работу. Из 85 контрактов выделено 10 «горящих», которые должны обеспечить технологический цикл в работе коллайдера и вывести нас на финишную сборку. Если возникает угроза срыва контракта, ищем аналоги. Каждый контракт рассматриваем индивидуально и по оплате, и по логистике.

Е.М.Сыресин: «У нас заказано оборудование в США от National Instruments. Пока получено только 50%, нет шансов получить вторую часть. Могут ли помочь страны-участницы?»

В.Г.Т.: «Мы над этим работаем, и иногда это срабатывает. Следует отработать эти технологии по одной из позиций в списке срочных контрактов.»

Г.Г.Ходжибагиян: «Мы также пытаемся привлечь к участию в этой работе коллег из Китая»

3. Разное

А.П.Чеплаков: «15 апреля в Лаборатории будет проведен семинар в честь 65-летия начала работы нашего синхрофазотрона. Просьба принять активное участие и пригласить к участию молодежь в своих рабочих коллективах».