## Slide 1
Коровкин Сергей,
Никифоров Дмитрий
Статус производства
СП магнитов Коллайдера

## Slide 2: Элементы МКС Коллайдера
Дипольные магниты
Арочные квадрупольные магниты
Блоки квадрупольных магнитов
Линзы финального фокуса
Дипольные магниты сведения/разведения
Периоды ввода криогенных жидкостей и тока
Байпасы

## Slide 3: Дипольные магниты
Chart: Прогресс изготовления
Для сборки МКС Коллайдера требуется 81 модуль. Собрано 86 модулей.
Chart: Прогресс производства
| Модули | Криогенные испытания | Комплектующие | КД
Ряд 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 4: Арочные квадрупольные магниты
Для сборки МКС Коллайдера требуется 46 модулей. Собрано 32 модулей.
Chart: Прогресс производства
| Модули | Криогенные испытания | Комплектующие | КД
Ряд 1 | 0.7 | 1 | 1 | 1

## Slide 5
Арочные квадрупольные магниты
Для сборки МКС Коллайдера требуется 46 модулей. Собрано 32 модулей.
07.02.23 были доставлены 30 ВВК с пикапами из Frakoterm – успешно проведен входной контроль
Все остальные комплектующие получены и готовы к установке на модули.
10.04.23 будут готовы все арочные линзы арки E
22.05.23 – планируемый срок сдачи всех арочных линз арки W

## Slide 6
Блоки квадрупольных магнитов
Для сборки МКС Коллайдера требуется 12 модулей. Собрано 3 модуля.
Chart: Прогресс производства
| Модули | Криогенные испытания | Комплектующие | КД
Ряд 1 | 0.2 | 0.8 | 1 | 1

## Slide 7
Блоки квадрупольных магнитов
Для сборки МКС Коллайдера требуется 12 модулей. Собрано 3 модуля.
30.06.23 будут завершены все криогенные испытания, включая гидравлические.
Все комплектующие получены и готовы к установке на модули.
24.08.23 будут готовы все модули блоков квадрупольных магнитов

## Slide 8: Линзы финального фокуса
Для сборки МКС Коллайдера требуется 12 модуля. Собрано 0 модулей.
Chart: Прогресс производства
| Модули | Криогенные испытания | Комплектующие | КД LFF
Ряд 1 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1

## Slide 9
Изготовлены все СП обмотки
03.05.23 планируемая дата поставки ВВК, только для ЛФФ2 и ЛФФ3 (Когда будут ВВК для ЛФФ1 - нет информации!)
21.07.23 будут завершены все криогенные испытания, включая гидравлические, для всех типов ЛФФ.
10.08.23 будут собраны все модули ЛФФ2 и ЛФФ3
25.09.23 будут собраны все модули ЛФФ1 (при срочном заказе ВВК!)
Линзы финального фокуса
Для сборки МКС Коллайдера требуется 12 модулей. Собрано 0 модулей.

## Slide 10: Дипольные магниты сведения/разведения BV1
Для сборки МКС Коллайдера требуется 4 модуля. Собрано 0 модулей.
Chart: Прогресс производства
| Модули | Криогенные испытания | Комплектующие | КД BV1
Ряд 1 | 0 | 0.2 | 0.65 | 0.65

## Slide 11: Дипольные магниты сведения/разведения BV1
Изготовлены все СП обмотки
22.03.23 получены комплектующие для внешней обвязки магнитов
03.05.23 планируемая дата поставки ВВК
31.05.23 будут завершены все криогенные испытания, включая гидравлические.
30.06.23 будут собраны все модули BV1
Для сборки МКС Коллайдера требуется 4 модуля. Собрано 0 модулей.

## Slide 12: Дипольные магниты сведения/разведения BV2
Для сборки МКС Коллайдера требуется 4 модуля. Собрано 0 модулей.
Chart: Прогресс производства
| Модули | Криогенные испытания | Комплектующие | КД BV2
Ряд 1 | 0 | 0 | 0.8 | 1

## Slide 13: Дипольные магниты сведения/разведения BV2
24.03.23 получены комплектующие для внешней обвязки магнитов
30.04.23 будут готовы все СП обмотки
03.05.23 планируемая дата поставки ВВК
31.08.23 будут завершены все криогенные испытания, включая гидравлические.
08.09.23 будут собраны все модули BV2
Для сборки МКС Коллайдера требуется 4 модуля. Собрано 0 модулей.

## Slide 14
Периоды ввода криогенных жидкостей и тока |  |  | 
Часть периода | Наличие | Отсутствие/проблемы | Комментарий
Токовводный криостат | ВТСП токовводы (24 шт.), вакуумные кожухи, тепловые экраны, разъемы, внутренняя обвязка, приспособления | Криогенные вентиля в кол-ве 35 шт. (Weka) | Работа стоит, пока нет вентилей. Трубы заказаны, часть уже пришла. Помещения периодов не готовы к монтажу оборудования и срок готовности неизвестен. Требуется проведение предварительных криогенных испытаний в 217 корпусе (всех элементов)!
Вводный криостат (гелий) | Вакуумные кожухи, тепловые экраны, разъемы, крышка заказана |  | Трубы заказаны, часть уже пришла
Вводный криостат (азот) | Вакуумные кожухи, тепловые экраны, разъемы, крышка заказана |  | 
Система управления ВТСП токовводами | Вентиля и клапана (96 шт.), собрано 3 шкафа, электроника собрана на 5 шкафов. | Продвижения в работе DSSЕ | Система крайне важна для запуска технического сеанса на коллайдере.
Другие системы периодов ввода | Системы готовы к монтажу. | Пом. вводных периодов | Проработка системы защиты.
Соединительные элементы байпасов | Есть неполный комплект кожухов и приспособлений для связей | Проектирование, заказ и изготовление | Мало проработан участок, соединяющий вводный период на 2-ом этаже с туннелем.

## Slide 15: Периоды ввода криогенных жидкостей и тока
Готовность всех токовводных и вводных криостатов обоих периодов зависит от получения криогенных вентилей. При благоприятных обстоятельствах элементы вводных периодов будут готовы к 30.09.23.
Chart: Прогресс производства
| Модули | Криогенные испытания | Комплектующие | КД
Ряд 1 | 0 | 0 | 0.75 | 0.9

## Slide 16
Участки байпасов
С-В
Ю-З
С-З
Ю-В

## Slide 17
Общая протяженность байпасов 160 м. Всего требуется изготовить 20 приспособлений. КД утверждена на 11 приспособлений и 4 из них находятся в работе. По предварительным оценкам, работа по производству и сборке байпасов займет 8 мес. – 06.10.23.
Участки байпасов

## Slide 18
Спасибо за внимание!