## Slide 1: КОЛЛАЙДЕР Монтажа магнитно-криостатной системы
Ускорительный комплекс NICA: проблемы и перспективы
27 Март 2023 - 4 Апрель 2023
Совещание: Ускорительный комплекс NICA: проблемы и перспективы, 27 March 2023 to 4 April 2023
Тема доклада: NICA, Коллайдер. Монтаж МКС.
Докладчик: Галимов А.Р., ОИЯИ, ЛФВЭ, УО

## Slide 2: Содержание
Состав МКС
Технологические операции
Последовательность монтажа
Состояние
Планы
Перспективы

## Slide 3: Схема кольца
3
Структурная схема Коллайдера (С-121.00.00)
2021-11-12 (утверждена)
Восточная половина кольца (E)
Западная половина кольца (W)
Notes: Магнитно-криостатный объем Коллайдера разделен на два полукольца и состоит из двух регулярных периодов и четырех прямолинейных участков.

## Slide 4: Регулярные суперпериоды
4
Схема расположения структурных элементов Коллайдера NICA на орбите пучка (С-216.00.00)
20210618, (утверждена)
W
E
Прямолинейные участки (пустышки) 4 шт.
Участки инжекции 2 шт.
Регулярный период

## Slide 5: Состав регулярных периодов
5
16.02.2022, Кузнецов Г.Л.
Дипольный модуль
Дипольный модуль
Квадрупольный модуль

## Slide 6: Прямолинейный участок регулярного суперпериода (западное полукольцо)
6
01.11.2022, Колесников С.

## Slide 7: Северо-западный участок ввода
7
2023-02-15, Тихомиров А.В.
Линза Q9
Септум
Линза Q7
Линза Q8
Кикер
Дипольный магнит
Дипольный магнит

## Slide 8: Северо-западный прямолинейный участок
8
MPD
Начало арки
Байпас
Ввод в Байпас
MPD
Участок сведения-разведения
Блоки линз
ССО
СЭО
≈ 48м
15.02.2023, Гусаков Ю.В.
Узел ввода

## Slide 9: Северо-восточный прямолинейный участок
9
MPD
Участок сведения-разведения
Блоки линз
Начало арки
Байпас
Ввод в Байпас
15.02.2023, Гусаков Ю.В.
Криостат ввода жидкого гелия

## Slide 10: Участки с модулями магнитов
10
Участок блоков линз (С-З / Ю-В)
BV1
BV2
ВВК Y
Q1
Q2
Q3
Участок сведения – разведения (С-З)
15.02.2023, Гусаков Ю.В.

## Slide 11: Элементы байпасов
11
15.02.2023, Гусаков Ю.В.
Прямые участки Байпаса
2 кабеля
6 кабелей
12 кабелей
Косой, Ю-В
Прямой, Ю-З
Прямой в блок линз
Косой, Ю-В
В разработке:
С-292.00.000СБ - Участок ввода гелия С-В
Азотные экраны переходников
Азотные и гелиевые металлорукова
Повороты и переходы «тепло-холод»

## Slide 12: Северо-восточный участок ввода
12
31.03.2023, Сергеева Е.В.
Измерительный магнит
Узел регулирования и ввода жидкого азота
Токовводный криостат
Транспортный криостат
Токовводный криостат
Криостат ввода жидкого гелия

## Slide 13: Северо-западный участок ввода
13
31.03.2023, Сергеева Е.В.
Криостат ввода жидкого гелия
Токовводный криостат
Токовводный криостат
Узел регулирования и ввода жидкого азота
Транспортные криостаты

## Slide 14: Перечень элементов
14
Наименование | Требуется | Готово | Примечание
Модуль дипольный | 80 | 84 | 4 переделать
Модуль квадрупольный (регулярный период) | 46 |  | 2 переделать
Модуль блока линз | 12 | 2 | 
Модуль магнита сведения 2 | 4 | 0 | 
Модуль магнита сведения 1 | 4 | 0 | 
Модуль линзы ФФ | 12 | 0 | 
Байпас (прямой) | 20 | 0 | 
Переходный модуль | 14 | 0 | 
Токовводные криостаты | 4 | 0 | 
Модуль ввода криогенных | 2 | 0 | 
Транспортировочные линии | 2 | 0 | 
Измерительный модуль | 1 | 1 | 
Модуль с Y-камерой | 4 | 0 | 
Модуль «пустышка» | 8 | 0 | 
Модуль с септум магнитом | 2 | 0 | 
Модуль с кикерами | 2 | 0 | 

## Slide 15: Конфигурация стыков
15
Стык пучковых камер
Азотные металлорукава
Дипольный модуль
Дипольный модуль
Квадрупольный модуль
Гелиевые коллекторы

## Slide 16: Конфигурация стыков
16
СП связи
Стык пучковых камер
Стык гелиевых коллекторов

## Slide 17: Конфигурация стыков
17

## Slide 18: Перечень стыков
18
Элемент 1 | Кол-во | Закончено | Примечание
Диполь-диполь (регулярные) | 40 | 0 | 
Квадруполь-диполь/диполь квадруполь (регулярные) | 76 | 0 | 
Дублет-дублет | 4 | 0 | 
Диполь-дублет | 4 | 0 | 
Дублет-узел перехода «тепло-холод» | 4 | 0 | 
Узел перехода «тепло-холод»-байпас | 16 | 0 | 
Байпас-байпас | 28 | 0 | 
Стыки измерительного периода | 12 | 0 | 
Стыки нестандартных элементов | 32 | 0 | 
Стыки участков сведения/разведения | 20 | 0 | 
Примерно 240 стыков различной конфигурации и сложности

## Slide 19: Технологические операции с модулями
 | Наименование | Необходимы наличие | Данные | Инструменты | Люди | Документы
1. | Разметка положения подставки | Геодезическая сеть, оптическая ось | Координаты | Шаблон, лазерный трекер, маркер | 1К+2М+1Г | нет
2. | Установка анкеров | Разметка по шаблону | нет | Перфоратор, набор буров | 1К+2М | нет
3. | Установка подставки | Подставка, установленное крепление | КД на модуль | Карн-балка/подъемный стол, динамометрический ключ, набор ключей | 1К+2М | нет
4. | Подготовка системы юстировки | Комплект домкратов и талрепов | Нет | Смазка | 1К+1М | нет
5. | Установка системы юстировки и проставочных шайб | Шайба, готовая система юстировки | Таблица положения шайб | Нет | 1К+1М | нет
6. | Вывешивание магнита в криостате | Модуль | Нет | Динамометрический ключ, набор ключей, лазерный трекер х2 | 1К+1Г+1М | протокол
7. | Установка модуля на позицию | Подставка, установленная система юстировки | Протокол расположения, КД на модуль, КД на участок | Кран-балка, траверса | 1К+3М | нет
8. | Юстировка предварительная/финальная и фиксация криостата | Модуль на позиции, геодезическая сеть | Таблица привязки координат магнита | Динамометрический ключ, набор ключей, накидной ключ, лазерный трекер х2 | 1К+1Г+1М | протокол

## Slide 20: Технологические операции с модулями
Разметка положения подставки;
Установка анкеров;
Установка подставки;
Подготовка системы юстировки;
Установка системы юстировки и проставочных шайб;
Вывешивание магнита в криостате;
Установка модуля на позицию;
Юстировка предварительная/финальная и фиксация криостата
Начало января 2022г.

## Slide 21: Технологические операции с модулями
Разметка положения подставки;
Установка анкеров;
Установка подставки;
Подготовка системы юстировки;
Установка системы юстировки и проставочных шайб;
Вывешивание магнита в криостате;
Установка модуля на позицию;
Юстировка предварительная/финальная и фиксация криостата
Февраль-март 2022г.

## Slide 22: Технологические операции с модулями
Разметка положения подставки;
Установка анкеров;
Установка подставки;
Подготовка системы юстировки;
Установка системы юстировки и проставочных шайб;
Вывешивание магнита в криостате;
Установка модуля на позицию;
Юстировка предварительная/финальная и фиксация криостата
Март-май 2022г.

## Slide 23: Технологические операции со стыками
  Фиксация спаев
  Намотка бандажа
  Пайка
  Припайка потенциальных выводов
  Визуальный контроль
  Контроль сопротивления относительно земли
  Установка изолирующих колодок
  Визуальный контроль
  Установка комплекта уплотнений
  Подготовить чистую комнату, инструмент, комплектующие
  Установка промежутка ПК и контроль герметичности
  Соединение гелиевых коллекторов
  Контроль герметичности гелиевых коллекторов
  Соединение азотных коллекторов
  Контроль герметичности азотных коллекторов
  Сборка экранов
  Намотка суперизоляции
  Проверка сопротивления изоляции
  Сборка вакуумных кожухов
  Контроль герметичности

## Slide 24: Технологические операции со стыками
  Фиксация спаев
  Намотка бандажа
  Пайка
  Припайка потенциальных выводов
  Визуальный контроль
  Контроль сопротивления относительно земли
  Установка изолирующих колодок
  Визуальный контроль
  Установка комплекта уплотнений
  Подготовить чистую комнату, инструмент, комплектующие
  Установка промежутка ПК
  Соединение гелиевых коллекторов
  Контроль герметичности гелиевых коллекторов
  Соединение азотных коллекторов
  Контроль герметичности азотных коллекторов
  Сборка экранов
  Намотка суперизоляции
  Проверка сопротивления изоляции
  Сборка вакуумных кожухов
  Контроль герметичности

## Slide 25: Глобальная последовательность монтажа
25
W
E
28 обособленных участков в которых можно осуществлять параллельный монтаж, оканчивающийся проведением фоновых вакуумных испытаний
  по 3 участка в каждой арке;
  4 пар блоков линз;
  4 участка сведения разведения;
  4 байпасных линии;
  2 участка ввода тока и криогенных жидкостей;
  4 прямолинейных участка в регулярных суперпериодах
  4 концевых участка в регулярных суперпериодах
На участках с пучковой камерой выбор блоков определяет пучковая камера;
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
6
7
7
6
7
7
6
6

## Slide 26: Состояние
E (восточная) часть Коллайдера
  39 из 40 дипольных (D) модулей смонтированы, вывешены и предварительно выставлены;
  1 D модуль в к.217 на ремонте после падения (входит в число модулей, которые необходимо переделать для системы инжекции);
  Требуется переделка 4-х D и 2-х Q модулей для систем инжекции;
  Основная работа проводится с 36 D модулями
  2 из 23 квадрупольных модуля (Q ) смонтированы, вывешены и предварительно выставлены;
  18 стыков в разной готовности. Закончены работы по соединению токоввых коммуникаций между дипольными магнитами
  На имеющиеся Q модули начался монтаж вакуумного оборудования ИО (изоляционного объема);
  Также готовится оборудование для сборки постав высоковакуумной откачки, после чего можно будет начать стыковать пучковые камеры.

## Slide 27: Состояние
W (западная) часть Коллайдера
  39 из 40 D модулей смонтированы, вывешены и предварительно выставлены;
  1 D модуль готов но не установлен. Ожидалась поставка козлового крана;
  Работа в со стыками была начата но заморожена в мае 2022 г. в связи с неготовностью тоннеля.
  На данном этапе, в связи с тем, что в тоннеле не завершены работы по прокладке кабельных трас и изоляции трубопроводов системы водоохлаждения работы не проводятся. К сожалению ясных и понятных сроков завершения данных работы у подрядчика выяснить не удалось. Ориентировочный срок – конец апреля 2023

## Slide 28: Планы работ
Сборка и пусконаладка Коллайдера | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
Регулярные периоды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Период Е |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Период W |  |  | ? |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Прямолинейные участки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
E-MPD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
E-SPD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
W-MPD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
W-SPD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Измерительные периоды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Период |  |  |  |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? |  | 
Период W |  |  |  |  |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
Участки сведения-разведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
E-MPD ?2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
E-SPD ?2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
W-MPD ?2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
W-SPD ?2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
08.02.2023
Неготовность помещений
Длительность изготовления комплектующих
Обрыв цепочек поставок оборудования