## Slide 1: Статус и планы работ на установке BM@N
Пиядин С.М. и др.
20.06.2023

## Slide 2: Сеанс декабрь 2022 – январь 2023
Конфигурация BM@N в run 8

## Slide 3: Сеанс декабрь 2022 – январь 2023
Конфигурация BM@N в run 8

## Slide 4: Конфигурация на установке BM@N (20.06.2023)
После сеанса были демонтированы следующие элементы установки BM@N:
  4 детектора ToF400;
  4 детектора CSC 1х1m;
  CSC 1,5x2m;
  FD;
  маленький Gem;
  Алюминиевый
  ионопровод;
  SiMD;
  8 модулей forward Si;
  14 Gem;
  ионопровод из
  углепластика;
  DCH1;
  мишенный узел.

## Slide 5: Статус работ на установке BM@N
В работе:
Согласовано размещение боксов для детекторов, расположенных в вакууме;
Закрывается контракт на проектирование модернизации электроснабжения установки BM@N;
Начаты работы на создание чертежей механических опор для ToF400&CSC;
Завершены работы по проектированию новой конфигурации пучковой ловушки.
Старт работ по сборке всех элементов установки BM@N переносится на начало октября 2023 года.
Notes: Currently, work is underway to create a mechanical support for mounting the ScWall and large CSC

## Slide 6: Размещение вакуумных боксов
BC1
VC
BC2
Kruglova I.
BD
SiBT1
SiBT2
SiBT3
Бокс для
профилометра
Kruglova I.
Бокс для
профилометра
Бокс для
сцинтилляционного
детектора
Notes: Currently, work is underway to create a mechanical support for mounting the ScWall and large CSC

## Slide 7: Модернизация системы электроснабжения установки BM@N
Notes: Currently, work is underway to create a mechanical support for mounting the ScWall and large CSC

## Slide 8: Пучковая ловушка установки BM@N
Notes: Currently, work is underway to create a mechanical support for mounting the ScWall and large CSC

## Slide 9: Планы работ на установке BM@N
Сборка всех элементов/подсистем начнется с установки 14 GEM детекторов.
Начало работ по сборке переносится с сентября на октябрь 2023 года.
После установки Gem детекторов (1.5-2 месяца) начнутся работы по установке new ToF400.
Notes: Currently, work is underway to create a mechanical support for mounting the ScWall and large CSC

## Slide 10
Расписание работ на установке BM@N перед сеансом 2022
10
Время, проведения работ по монтажу отдельных подсистем на установке BM@N
По состоянию на 10.04.2022
+ DAQ
Chart: 
| юстировка | ионопровод | DCH2 | ToF700 | DCH1 + смещение ToF рамы | CSC 1*1м | ToF400 | CSC 1*1м | ECAL | установка и юстировка | ионопровод (углепластик) | Gem | Forward Si | Trigger Si | Barrel детектор | Пленочная мишень | юстировка | Si (beam) | Т0 | ионопровод до мишени | демонтаж мишени Н2 | подставка для ионопровода | Работы с магнитом СП-57 | После СП41 | В СП41 | До СП41
дни до начала работ | 57 | 52 | 0 | 45 | 0 | 62 | 57 | 52 | 45 | 5 | 21 | 0 | 45 | 45 | 14 | 49 | 24 | 17 | 17 | 10 | 7 | 7 | 0
длительность | 5 | 5 | 14 | 7 | 14 | 5 | 5 | 5 | 7 | 45 | 4 | 45 | 7 | 7 | 7 | 2 | 5 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 7

Такое же расписание работ на установке BM@N
будет составлено в сентябре 2023 года