Статус работ по монтажу МКС
NICA Collider meeting
2024-04-09
Galimov A.R.

---
Персонал на монтаже: инженерный состав
Направление	Сотрудник	Занятость
1. Сборка криостатного объема	Пельтихин А.В.	Основная (60%)
2. Сборка токовых коммуникаций	Лушин А.В.	Основная (100%)
3. Сборка вакуумной система ИО	Погодин А.	Основная (60%)
4. Сборка пучковой камеры	Свидетелев А.Н.	Основная (30%)
5. Сборка вакуумной системы ПК	Свидетелев А.Н.	Основная (20%)
6. Сборка теплых ПК промежутков	Тюлькин В.И.	Основная (40%)
7. Подготовка компонентов ПК	Михайлов Е.А.	Основная (80%)
8. Сборка гел. и азотных коммуникаций	Кудряшов П.И. (НЭОСМТ)	Не основная (20%)
9. Потенциальные выводы	Петров М. (НЭОСМТ)	Не основная (5%)
10. Кабели и разъемы ВС и токовводов	Цветков А.	Основная (60%)
11. АСУ ВС	Заграй А. (ДСН)	Основная (60%)
Итого: 1 + 8 (основная занятость) + 2

---
Персонал на монтаже: техники и монтажники
Направление	Кол-во	Занятость
1. Сборка криостатного объема	3 НЭОИКН (40%)	3 ЦОЭП по заявке. Есть возможность увеличивать количество, но через приоритеты. Бригада -2 чел. Сборка стыка — 1,5 смены. 236 стыков. 354 смены. 354/20 = 18 смен. Если необходимо собрать за месяц. Или 36 человек. + 20% на избыточность.
2. Сборка токовых коммуникаций	3 (НИОСЭН) (100%)	2 на обучении. Для сборки до конца года необходимо 7 человек.
3. Сборка вакуумной система ИО	0	Необходим 3 техника.
4. Сборка пучковой камеры	Свидетелев А.Н. + 2	3 человека. Одна смена (8 часов). Примерно 180 стыков. 9 месяцев. 14 стыков собрано.
5. Сборка вакуумной системы ПК	Свидетелев А.Н. + 2	3 человека. 3 смены
6. Сборка теплых ПК промежутков	Тюлькин В.И. + 0	2 недели 3 человека. 8 участков.
7. Подготовка компонентов ПК	Михайлов Е.А. + 0	- Приезжие из ИТЭФ
8. Сборка гел. и азотных коммуникаций	Кудряшов П.И. (НЭОСМТ)	0,5 смены два человека. 236 стыков.
9. Потенциальные выводы	Петров М. (НЭОСМТ)	?
10. Кабели и разъемы ВС и токовводов	Цветков А.
11. АСУ ВС	Заграй А. (ДСН)

---
Вопросы
Уборка помещений;
Требуется регулярная уборка востребованных помещений. На данный момент уборка производится по запросу. В связи с небольшим штатом компании, которая занимается уборкой, и другим работами, не связанными с уборкой - длительное время ожидания.
Установить приоритеты в сторону уборки или пригласить вторую компанию.
Часто не согласованы работа в помещениях, в которых проводится уборка
Уборка мусора с прилегающей территории
Необходимо организовать вывоз мусора с прилегающей территории.
Высокая влажность
Риск скрытых повреждений, которые проявят себя позже.
Нет контроля за воротами и дверьми
Нет службы по решению мелких проблем, связанных с поломкой элементов здания. Вопросы не решаются месяцами. Сломаны двери, доводчики и тд.
Долго подключаются к электропитанию комнаты, которые необходимы для размещения персонала