Отчет №5

по контрактам ИЯФ (19.09.2024)

**Беркаев Дмитрий Евгеньевич – корректора FAIR**

* Перечень корректоров подготовлен и отправлен в ОИЯИ.

**Евгений Ротов – ВЧ (номера заказов: 062276 корпуса, 062279 электроды)**

* Идут работы по сборке и запуску «родной» системы управления для подключения 2-ой бочки. Надеются подключить к концу сентября.
* ВЧ3 требует системы защиты от рентгена!!!

**Драничников Александр – кикеры**

* Все кикеры проверены на герметичность.
* Ждут станок прогнать опоры кикеров. (обещают к концу сентября)
* Ждут станок отрезать фланцы. (обещают к концу сентября)
* Далее сварка и вакуумные испытания септумов.
* Проверка размеров.
* Надеются выдать нам камеры к середине октября, но скорее в конце.

**Рева Владимир – заглушка СЭО**

* Заглушка изготовлена.
* Комплект поставки (насосы и прочее) неизвестен.
* Рева отсутствовал (на Саранцеве). Написано письмо Реве с вопросами по комплектации и срокам поставки.
* Возможна отправка совместно с кикерами.

**Рева Владимир – СЭО**

* Готовят отправку части оборудования, в основном источники питания. (совместно с заглушкой).
* Вялотекущая работа, статус непонятен (Рева в отъезде).

**Бублей Александр – ускоряющая трубка 012631**

* В больнице, информации нет.

**Пята Евгений – гелиевые трубы**

* По производству клапанов исполнитель просит чертеж от ИЯФ, Пята разбирается.
* Договор на трубы и проставки на этапе согласования в договорном отделе ИЯФ.
* Фланцы проходные пока не заказаны, будут заказаны вместе с фланцами для испытаний.
* Договор на металлорукова на этапе конкурса, заказ от 2-х месяцев.
* За месяц с момента нашего группового визита есть продвижения только по контрактным работам, никакого монтажа в ИЯФ не проводилось.

**Антохин Евгений – магнитное поле МПД**

* Стеклопластиковая штанга квадратного сечения изготовлена. В производстве С-образная часть. Через неделю будет готова.
* Нет движения в производстве по узлу крепления рамы. Головатюк ищет альтернативное производство.
* Через неделю обещают изготовить центральный подшипник.
* Срок договора истек, оформляется ли допсоглашение (нет)?
* Ведут работу (пока без договора) по стационарной системе измерения магнитного поля.
* Работа идет медленно, но прогресс виден.