## Лист1
План поставки элементов коллайдера на кольцо
| Месяц |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7
| неделя |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Байпас Е арки | SE0 | сборка | bar: 4 17
вакуум.исп. | bar: 4 17
установка | bar: 4 18
| SE1 | сборка
вакуум.исп.
установка
| SE2 | сборка
вакуум.исп.
установка
| SE3 | сборка
вакуум.исп.
установка
| SE4 | сборка
вакуум.исп.
установка
| SE5 | сборка | bar: 4 18
вакуум.исп. | bar: 5 19
установка | bar: 5 20
| SE6 | сборка | bar: 5 20
вакуум.исп. | bar: 5 21
установка | bar: 5 22
| SE7 | сборка | bar: 5 21
вакуум.исп. | bar: 5 22
установка | bar: 6 23
| SE8 | сборка | bar: 5 19
вакуум.исп. | bar: 5 20
установка | bar: 5 21
| MЕ0 | сборка | bar: 4 18
вакуум.исп. | bar: 5 19
установка | bar: 5 20
| MЕ1 | сборка
вакуум.исп.
установка
| MЕ2 | сборка
вакуум.исп.
установка
| MЕ3 | сборка
вакуум.исп.
установка
| MЕ4 | сборка
вакуум.исп.
установка
| MЕ5 | сборка | bar: 5 22
вакуум.исп. | bar: 6 23
установка | bar: 6 24
| MЕ6 | сборка
вакуум.исп. | bar: 4 18
установка | bar: 5 19
| MЕ7 | сборка
вакуум.исп. | bar: 5 21
установка | bar: 5 22
| MЕ8 | сборка | bar: 5 22 to 6 24
вакуум.исп. | bar: 6 25
установка | bar: 6 26
Элементы | Диполь 1 | сборка
вакуум.исп.
установка
| Диполь 2 | сборка
вакуум.исп.
установка
| Линза 3 | сборка
вакуум.исп.
установка
| Линза 4 | сборка
вакуум.исп.
установка
ИП | ТК3 | сборка | bar: 4 17
вакуум.исп. | bar: 4 18
установка | bar: 6 24
| ТК4 | сборка | bar: 4 17 to 4 18
криог. Исп. | bar: 5 19
установка | bar: 5 22
| ЦМ | сборка | bar: 5 21 to 5 22
установка | bar: 6 23
| Ш.ТК | сборка | bar: 4 17 to 4 18
испытание | bar: 5 19 to 5 20
установка | bar: 5 21
| Ш.З. | установка | bar: 5 21
| Ш.Т. | установка | bar: 6 25
| В | сборка | bar: 4 18 to 5 19
вакуум.исп. | bar: 5 20
установка | bar: 5 21 to 5 22
| Не | сборка | bar: 4 17 to 5 19
вакуум.исп. | bar: 5 20
установка | bar: 5 21
| N2 | сборка | bar: 5 21 to 5 22
вакуум.исп. | bar: 6 23
установка | bar: 6 24