## Slide 1: Планы проведения сеансов на комплексе
Заседание Координационного Комитета проекта NICA
Март 04 2025 г.
Бутенко А.В.

## Slide 2: Сеанс пусконаладочных работ на комплексе NICA
С 25.12.2024
 | 2024 Дек. | Январь | Февр. | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сент.
Комплексные испытания систем коллайдера: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Охл. западной арки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Охл. восточной арки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Охлаждение Бустера |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Пучки в Бустере |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Охлаждение Нуклотрона |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Пучки в Нуклотроне |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Настройка каналов в Колл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Инжекция пучка в Коллайдер |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Ускорение в Колл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Начало работы MPD (мишень) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Критический путь (замена устройств Sigma-Phi)
Критический путь (замена импортных узлов)
Критический путь (диагностика пучков Libera, логистика)
24 мар. пуск комплекса на эксперимент
25 дек. старт комплексных испытаний
Август
Пучки в коллайдере

## Slide 3: Сеанс пусконаладочных работ на комплексе NICA
Состояние на 04.03.2025
 | 2024 Дек. | Январь | Февр. | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сент.
Комплексные испытания систем коллайдера: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Охл. западной арки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Охл. восточной арки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Охлаждение Бустера |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Пучки в Бустере |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Охлаждение Нуклотрона |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Пучки в Нуклотроне |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Настройка каналов в Колл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Инжекция пучка в Коллайдер |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Ускорение в Колл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Начало работы «MPD» мишень |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Критический путь (замена устройств Sigma-Phi)
Критический путь (замена импортных узлов)
Критический путь (диагностика пучков Libera, логистика)
24 мар. пуск комплекса на эксперимент
25 дек. старт комплексных испытаний
Август
Пучки в коллайдере
Крит. путь гелиевая магистраль
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

## Slide 4
СЛОЖНОСТИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ СЕАНСОВ
Работы | Проблема | Срок, 2025 | ЛФВЭ и Службы ОИЯИ
Пучковый сеанс на Нуклотроне с 25 марта |  |  | 
Монтаж структурных эл-ов у системы Б. вывода Нуклотрона | Задержки с выпуском переработанных диполей и линз | 7 марта | 
Монтаж системы Б. вывода Нуклотрона | Сложности со сборкой магнита Ламбертсона, задержка КД | 15 марта | 
Криомагнитные испытания арки W |  |  | 
Поставка из FracoTerm 29 электрощитовых | Полностью пропал контакт с поставщиком | Март | Помощь Дирекции – в восстановлении контакта. Организовать оплату во FracoTerm по договору (по гот. обор.)
Монтаж магнито-криостатной системы | Течь вакуумной камеры арки, проблемы при сборке пустых секций арки, их доработка. | Средина апреля | 
Монтаж кабельных трасс, систем контроля и управления ускорительного оборудования | Большой объем небольших, незапланированных работ, недоработанный проект. | Март-май | Согласие на увеличение работ по счетам (бухгалтерия?)
Электроснабжение | Нет проектного решения! |  | ЛФВЭ+ ОКС+ Комета+ ТЭС решение?

## Slide 5
Работы | Проблема | Срок, 2025 | ЛФВЭ и Службы ОИЯИ
Криомагнитные испытания Арки Е |  |  | 
Провал сроков ИЯФ при изготовлении гелиевого трубопровода к арке Е | Заготовки не переданы на завод в течение 2 месяцев! | Конец марта- середина апреля | Необходимо давление на ИЯФ со всех сторон (Дирекция, службы, ЛФВЭ…)
Монтаж магнито-криостатной системы арки Е + инжекция | Секция инжекции, септумы и кикеры, большой объем монтажных работ | Средина-конец мая | 
Завершение ТЭС первой очереди временного силового электропитания для криогенного сеанса | Не начаты закупки части кабелей и лотков арки Е Ограничения в кадрах ТЭС для выполнения работ | Средина апреля | Обеспечить контроль и минимальные сроки согласования работ со стороны ОИЯИ (ОКС)
Подготовка разрешительных документов для проведения ПНР в ходе технологического сеанса | Подготовка документации на инженерное и ускорительное оборудование и организация безопасного проведения работ | Май | Обеспечить передачу помещений и инженерного оборудования во временное пользование (СГИ + поддержка ОКС) Сдача в РТН посистемно.
СЛОЖНОСТИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ СЕАНСОВ

## Slide 6
РИСКИ ПРИ ПОДГОТВКЕ К ПУЧКОВОМУ СЕАНСУ
Работы | Проблема | Срок, 2025 | ЛФВЭ и Службы ОИЯИ
Ввод в строй криогенной компрессорной станции + ОГ 1000 | Невозможность одновременной работы трех ускорителей, | Май | 
Канал транспортировки пучков | Изготовление источников питания, системы синхронизации, контроля и управления ИП + диагностика | Май | 
Проектная система силового электропитания (Е арки) | Завершение работ по 29 РЩ из Фракотерм Завершение работ по проектному электроснабжению | Средина Апреля Средина Мая | ОКС-контроль работ на основе недельного графика ТЭС
Система водоохлаждения ХС1, ХС2 и ХС3 | Готовность ХС1 и ХС2 Отсутствие автоматизированной системы управления ХС1 и ХС2 Не начаты работы по ХС-3 Готовность ХС3 | Апрель Средина июня | Обеспечить завершение работ по ХС1 и ХС2, частично выполнить АСУ (ОКС) Обеспечение взаимодействия ТЭС и Альстрамерия (ОКС)
Подготовка разрешительных документов из ФМБА и РТН для проведения ПНР | Подготовка документации и организацию безопасного проведения работ | Конец июня | Cодействие СГИ, ОРБ при подготовке документации

## Slide 7
Сборка МКС западная арка (W)
1. Регулярная часть – участки №1 и №2:
полностью собраны и протестированы
все подсистемы. Проблема: фоновые испытания показали заметную течь – ищем!
2. Участки №3 и №4:
«пустышки» на переделку! Ошибка в КД.
3. Участки №5, 6, 7, 8:
Отъюстированы, идет сборка и
поэтапное тестирование соединений!
4. Участки №9 и №10 (байпасы)
Есть задержки по сборке элементов!
5. Участок №11 – измерительный период
Идет монтаж элементов с небольшой
задержкой!

## Slide 8
Гелиепровод в W-арку
ООО «Криосервис»
Испытания начаты
В январе 2025,
Запуск в апреле 25
Гелиепровод в E-арку ~60 м
ИЯФ СО РАН
Критичное отставание от графика по договору с ИЯФ
Необходимо было начать испытания к середине января.
Криогенные трубопроводы жидкого гелия.
критическая инфраструктура
50% трубы в ОИЯИ на сборке
по ДС к дог. с ИЯФ СО РАН
50% в ИЯФ в виде материалов на
складе, в работу не запущены!
Последние детали обещаны
в середине апреля!

## Slide 9: Сеанс пусконаладочных работ на комплексе NICA
Состояние на 04.03.2025
 | 2024 Дек. | Январь | Февр. | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сент.
Комплексные испытания систем коллайдера: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Охл. западной арки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Охл. восточной арки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Охлаждение Бустера |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Пучки в Бустере |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Охлаждение Нуклотрона |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Пучки в Нуклотроне |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Настройка каналов в Колл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Инжекция пучка в Коллайдер |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Ускорение в Колл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Начало работы «MPD» мишень |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Критический путь (замена устройств Sigma-Phi)
Критический путь (замена импортных узлов)
Критический путь (диагностика пучков Libera, логистика)
24 мар. пуск комплекса на эксперимент
25 дек. старт комплексных испытаний
Август
Пучки в коллайдере
Крит. путь гелиевая магистраль
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

## Slide 10
Из решения Наблюдательного совета
Июль 2025
Август 2025
Август 2025
Начат технологический цикл

## Slide 11
Спасибо за внимание

## Slide 12: Из еженедельного отчета…
6. Среднее время прохождения закупочной заявки с даты регистрации заявки на закупку до даты подписания договора ОИЯИ по данным информационно-справочной системы (в календарных днях):
- по конкурентным закупкам
i) уровня ЛЗК (локальные закупочные комиссии) – 49 дней;
ii) уровня ЦЗК (центральная закупочная комиссия) – 59 дней;
iii) уровня ОЗК (объединенная закупочная комиссия) – 51 (+1) день;
- по прямым закупкам – 26 дней.