## Slide 1
PRODUCTION STATUS OF MPD SOLENOIDAL MAGNET

## Slide 2: General view of solenoid

## Slide 3: Structure of cold mass
Three modules of SC coil
Three modules of SC coil
Three modules of SC coil
Cooling pipes
Tie roads for suspension
SC cable
Sample of cable joint
30 mm
Cooling pipe cross section
Axial rod
Radial rod

## Slide 4: Production status
Trim coils
Current up to 4.4 kA
Voltage up to 35 V

## Slide 5
Trim coils completed

## Slide 6: Production status
SC cable
28 km of cable in total
Facility which was used for testing the cable

## Slide 7: Production status
Aluminium support cilinder
All three modules are completed

## Slide 8: Production status
Vacuum vessel

## Slide 9: Production status
Winding of SC coil

## Slide 11
Winding of SC coil

## Slide 12
Winding of SC coil

## Slide 13
Winding of SC coil

## Slide 14
Impregnation tooling

## Slide 15
Transportation tooling
DRAFT!

## Slide 16
Time schedule
№ | Наименование работ | Начало | Окончание
1 | Создание рабочей документации | 22.12.2015 | 03.2017
2 | Изготовление заготовок для обечаек | 22.09.2016 | 07.2017
3 | Приобретение сверхпроводящего кабеля | 22.09.1016 | 04.2018
4 | Изготовление вакуумного сосуда | 22.09.2016 | 06.2018
5 | Изготовление корректирующих катушек | 22.09.1016 | 05.2018
6 | Изготовление 1-го модуля катушки | 02.2018 | 06.2018
7 | Изготовление 2-го модуля катушки | 04.2018 | 07.2018
8 | Изготовление 3-го модуля катушки | 05.2018 | 09.2018
9 | Изготовление сверхпроводящей катушки | 07.2018 | 11.2018
10 | Контрольная сборка | 08.2018 | 04.2019
11 | Подготовка к таможенной очистке | 03.2018 | 03.2019
12 | Доставка изделий в ОИЯИ | 04.2018 | 04.2018
13 | Контроль сборки в ОИЯИ | 05.2018 | 08.2019
14 | Участие в измерении магнитного поля | 08.2019 | 10.2019

## Slide 17: Thank you for your attention!